Приложение

к Отчету о ходе реализации

муниципальной программы

Жуковского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 1 полугодие 2025 года

**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 117.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Администрация Жуковского сельского поселения (далее – Администрация).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено **8 522,8** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **8 522,8** тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 1полугодия 2025 года составило **3 419,4** тыс. рублей или **40,1** процент от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 27.06.2025 (далее – «план реализации»).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика»»;

комплекс процессных мероприятий «Взносы в АСМО»;

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение трех показателей муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – «Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления» целевое значение на 2025 год – 60 процентов;

показатель 2 – «Доля муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию» целевое значение на 2025 год – 15 процентов;

показатель 3 – «Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления» целевое значение на 2025 год – 60 процентов;

По итогам 1 полугодия 2025 года фактические значения:

- по показателю 1 составили 60 процента,

- по показателю 2 составили 15 процента,

- по показателю 3 составили 60 процента.

Риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 1») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **89,7** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **89,7** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1  полугодия 2025 года составило **44,3** тыс. рублей или **49,4** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 1 в 2025 году предусмотрено **4** мероприятия (результатов), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 1 оценивается в 2025 году на основании **19** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто 1**4** контрольных точек, из них 4 контрольных точки достигнуты ранее установленного срока.

**Контрольная точка** 1.1.1. «Закупка включена в план-график закупок», достигнута в установленный срок – 10.01.2025. Подтверждающие документы – план-график от 10.01.2025, размещенный на сайте zakupki.gov.ru.

**Контрольная точка** 1.1.2. «Заключение муниципального контракта по размещению на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения нормативно-правовых актов, размещению информации в СМИ», достигнута в установленный срок – 30.04.2025. Подтверждающие документы - муниципальный контракт от 09.01.2025 № 46 с ООО «Власть-Инфо» на размещение информации на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения, муниципальный контракт от 13.01.2025 № 3 с ООО «Светоч» на размещение информации в СМИ.

**Контрольная точка** 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», достигнута в установленный срок – 10.04.2025, 10.07.2025 Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н на основании актов выполненных работ, оказанных услуг.

**Контрольная точка** 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту», достигнута в установленный срок – 15.04.2025, 15.07.2025 Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н на основании платежных поручений.

**Контрольная точка** 1.2.1 «Закупка включена в план закупок», достигнута ранее установленного срока – 10.07.2025. Подтверждающий документ – Подтверждающие документы – план-график от 10.01.2025 (в редакции от 11.06.2025), размещенный на сайте zakupki.gov.ru.

**Контрольная точка** 1.2.2. «Заключение муниципального контракта по обеспечению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) муниципальных служащих», достигнута ранее установленного срока – 30.09.2025. Подтверждающий документ – муниципальный контракт от 20.05.2025 № 119497 на оказание образовательных услуг.

**Контрольная точка** 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», достигнута ранее установленного срока – 10.12.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н на основании актов выполненных работ, оказанных услуг.

**Контрольная точка** 1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту», достигнута ранее установленного срока – 20.12.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н на основании платежных поручений (от 21.05.2025).

**Контрольная точка** 1.3.1. «Мониторинг штатной численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления Жуковского сельского поселения», достигнута в установленный срок – 31.01.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 1.3.3. «Получение официальной информации о численности постоянно проживающего населения в разрезе муниципальных образований», достигнута в установленный срок – 31.05.2025. Подтверждающий документ – информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 1.4.1. «Закупка включена в план закупок», достигнута в установленный срок – 15.01.2025. Подтверждающий документ – Подтверждающие документы – план-график от 10.01.2025, размещенный на сайте zakupki.gov.ru.

**Контрольная точка** 1.4.2. «Заключение муниципального контракта на проведение предрейсовых допусков», достигнута в установленный срок – 30.01.2025. Подтверждающий документ – муниципальный контракт от 16.01.2025 № 7 на оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров.

**Контрольная точка** 1.4.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», достигнута в установленный срок – 30.04.2025. Подтверждающий документ – акты выполненных работ, оказанных услуг (акт №110 от 31.03.2025, № 226 от 30.06.2025).

**Контрольная точка** 1.4.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту», достигнута в установленный срок – 30.04.2025. Подтверждающий документ – платежные поручения на основании актов выполненных работ, оказанных услуг (п/п № 132 от 07.04.2025, п/п № 257 от 07.07.2025).

Достижение **5** контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика»**» (далее – «комплекс процессных мероприятий 2») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **8 413,1** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **8 413,1** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило **3 355,1** тыс. рублей или **39,9** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 2 в 2025 году предусмотрено **1** мероприятие (результат), находящееся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 2 оценивается в 2025 году на основании **3** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **1** контрольные точки.

**Контрольная точка** 1.1.1. «Осуществление мер по повышению открытости и прозрачности муниципальной службы», достигнута в установленный срок – 01.03.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Взносы в АСМО»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 3») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **20,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **20,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило **20,0** тыс. рублей или **100,0** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 3 в 2025 году предусмотрено **1** мероприятие (результат), находящееся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 3 оценивается в 2025 году на основании **2** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **2** контрольные точки.

**Контрольная точка** 1.1.1. «Заключение договора с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области»», достигнута в установленный срок – 01.03.2025. Подтверждающий документ – договор от 03.02.2025 с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области».

**Контрольная точка** 1.1.2. «Произведена оплата расходов на основании счета по договору с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области»», достигнута в установленный срок – 30.04.2025. Подтверждающий документ – платежное поручение № 41 от 04.02.2025 на основании счета № 136 от 03.02.2025.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Процент освоения обусловлен выполнением мероприятий и основных видов работ в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами во II полугодие текущего года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |