Приложение

к Отчету о ходе реализации

муниципальной программы

Жуковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и

создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

за 1 полугодие 2025 года

**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 116.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Администрация Жуковского сельского поселения (далее – Администрация).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено **0,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **0,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 1полугодия 2025 года составило **0,0** тыс. рублей или **0,0** процента от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 26.12.2027 (далее – «план реализации»).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование»;

комплекс процессных мероприятий «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения»;

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение трех показателей муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – «Увеличение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Жуковского сельского поселения к уровню предыдущего года» целевое значение на 2025 год – 100,1 процентов;

показатель 2 – «Обеспечение сбалансированности местного бюджета за счет эффективности использования бюджетных средств» целевое значение на 2025 год – 100 процентов;

показатель 3 – «Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Жуковского сельского поселения к уровню предыдущего года» целевое значение на 2025 год – 100,1 процентов.

По итогам 1 полугодия 2025 года фактические значения по показателям 1 и 3 имеют промежуточные результаты, итоговые результаты можно оценивать по концу года, по показателю 2 фактические значения составили 100,0 процентов.

Риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 1») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **0,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **0,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1  полугодия 2025 года составило **0,0** тыс. рублей или **0,0** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 1 в 2025 году предусмотрено **3** мероприятия (результатов), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 1 оценивается в 2025 году на основании **11** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **6** контрольные точки.

**Контрольная точка** 1.1.1. «Исполнены мероприятия совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области по увеличению доходов консолидированного бюджета Жуковского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования», достигнута в установленный срок – 01.02.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н (на основании информационного ресурса по недоимки на 01.01.2025 проводится работа по оповещению физических лиц, юридических лиц по имеющейся задолженности по налогам).

**Контрольная точка** 1.1.2. «Проведен мониторинг налоговой задолженности», достигнута в установленный срок – 01.03.2025. Подтверждающий документ информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 1.1.3. «Исполнены мероприятия совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области по увеличению доходов консолидированного бюджета Жуковского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования», достигнута в установленный срок – 25.04.2025. Подтверждающий документ информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н (на основании информационного ресурса по недоимки на 01.04.2025 проводится работа по оповещению физических лиц, юридических лиц по имеющейся задолженности по налогам, организованы 2 корр. группы по собираемости налогов)

**Контрольная точка** 1.2.1. «Проведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов Жуковского сельского поселения», достигнута ранее установленного срока – 01.08.2025. Подтверждающий документ - постановление Администрации Жуковского сельского поселения № 46 от 07.07.2025 г.

**Контрольная точка** 1.3.1. «Исполнение бюджета Жуковского сельского поселения на основе программно-целевого принципа», достигнута в установленный срок – 20.03.2025. Подтверждающий документ – приложение № 7 в Решение Собрания депутатов Жуковского сельского поселения № 125 от 26.12.2024 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

**Контрольная точка** 1.3.2. «Исполнение бюджета Жуковского сельского поселения на основе программно-целевого принципа», достигнута в установленный срок – 10.08.2025. Подтверждающий документ - приложение № 7 в Решение Собрания депутатов Жуковского сельского поселения № 125 от 26.12.2024 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции Решения № 136 от 06.06.2025 г.).

Достижение **5** контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса**» (далее – «комплекс процессных мероприятий 2») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **0,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **0,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило **0,0** тыс. рублей или **0,0** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 2 в 2025 году предусмотрено **2** мероприятие (результат), находящееся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 2 оценивается в 2025 году на основании **8** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **3** контрольные точки.

**Контрольная точка** 1.1.1 «Подготовлено постановление Администрации Жуковского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды»», достигнута в установленный срок – 01.07.2025. Подтверждающий документ – Постановление Администрации Жуковского сельского поселения №41 от 14.05.2025 г.

**Контрольная точка** 1.1.2. «Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств местного бюджета», достигнута в установленный срок – 01.07.2025. Подтверждающий документ информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 1.2.1. «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Жуковского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок», достигнута в установленный срок – 01.04.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н.

Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 3») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **0,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **0,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило **0,0** тыс. рублей или **0,0** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 3 в 2025 году предусмотрено **1** мероприятие (результат), находящееся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 3 оценивается в 2025 году на основании **2** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **1** контрольные точки.

**Контрольная точка** «Осуществлен мониторинг долговых обязательств Жуковского сельского поселения», достигнута в установленный срок – 30.06.2025. Подтверждающий документ - отчет Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Процент освоения обусловлен выполнением мероприятий и основных видов работ в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами во II полугодие текущего года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |