Приложение

к Отчету о ходе реализации

муниципальной программы

Жуковского сельского поселения

«Управление и распоряжение

муниципальным имуществом»

за 1 полугодие 2025 года

**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 115.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Администрация Жуковского сельского поселения (далее – Администрация).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено **75,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **75,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 1 полугодия 2025 года составило **25,0** тыс. рублей или **33,3** процента от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 27.06.2025 (далее – «план реализации»).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Жуковском сельском поселении».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение четырех показателей муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – «Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах» целевое значение на 2025 год – 0 процентов;

показатель 2 – «Доля объектов отмежеванных земельных участков» целевое значение на 2025 год – 1 единица;

показатель 3 – «Количество приватизированных объектов» целевое значение на 2025 год – 0 единиц;

показатель 4 – «Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации (%)» целевое значение на 2025 год – 100 процентов;

По итогам 1 полугодия 2025 года фактические значения:

- по показателю 1 составили 0 процентов,

- по показателю 2 составили 1 единица;

- по показателю 3 составили 0 единиц;

- по показателю 4 составили 49,9 процентов.

Риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Жуковском сельском поселении»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 1») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **75,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **75,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1  полугодия 2025 года составило **25,0** тыс. рублей или **33,3** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 1 в 2025 году предусмотрено **2** мероприятия (результатов), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 1 оценивается в 2025 году на основании **6** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **4** контрольных точек.

**Контрольная точка** 3.1. «Выполнены мероприятия по межеванию, постановке на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков», достигнута в установленный срок – 01.06.2025. Подтверждающие документы – муниципальный контракт по изготовлению межевого плана на объекты недвижимого имущества № 18 от 13.02.2025, договор на кадастровые работы № 17/27 от 07.04.2025.

**Контрольная точка** 3.2. «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг», достигнута ранее установленного срока – 01.10.2025. Подтверждающие документы – акт выполненных работ от 06.03.2025 б/н, акт № 17/658 от 10.04.2025.

**Контрольная точка** 3.3. «Произведена оплата по акту выполненных работ, оказанных услуг», достигнута ранее установленного срока – 01.12.2025. Подтверждающие документы – платежное поручение от 07.03.2025 №82, платежное поручение № 139 от 11.04.2025.

**Контрольная точка** 4.1. «Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, земельных участков», достигнута в установленный срок – 01.06.2025. Подтверждающие документы – информационная справка Администрации Жуковского сельского поселения от 04.07.2025 № б/н (проведен мониторинг необходимости оценки рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, земельных участков – необходимость оценки на 01.07.2025 отсутствует).

Достижение **2** контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Процент освоения обусловлен выполнением мероприятий и основных видов работ в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами во II полугодие текущего года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |