АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74

от  30.07.2013 года                                                                          ст.Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

муниципальных целевых

программ  на 01.07.2013 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 02.08.2012 г. № 84 «О порядке принятия решения о разработке  муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации  муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по исполнению  об исполнении муниципальной долгосрочной  целевой программы «Культура Жуковского сельского поселения 2010-2014 годы»

согласно приложения 1.

2. Утвердить отчет по исполнению  об исполнении долгосрочной целевой программы «Развитие внутрипоселковых  дорог общего пользования в Жуковском

сельском поселении на 2010-2014 годы» согласно приложения 2.

3. Утвердить отчет по исполнению  об исполнении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Жуковском сельском поселении на 2010-2014 годы» согласно приложения 3.

4. Утвердить отчет по исполнению  об исполнении долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения Жуковского сельского поселения на 2010-2014 годы» согласно приложения 4.

5. Утвердить отчет по исполнению  об исполнении долгосрочной целевой программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Жуковском сельском поселении на 2010-2014 годы» согласно приложения 5.

6. Утвердить отчет по исполнению  об исполнении долгосрочной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Жуковском сельском поселении на 2010-2014 годы» согласно приложения 6.

7. Утвердить отчет по исполнению  об исполнении долгосрочной целевой программы «Развитие общественных работ в Жуковском сельском поселении на 2010-2014 годы» согласно приложения 7.

8. Утвердить отчет по исполнению  об исполнении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Жуковское сельское поселение» на 2010-2014 годы» согласно приложения 8.

9. Утвердить отчет по исполнению  об исполнении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Жуковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010-2014 годы» согласно приложения 9.

10. Утвердить отчет по исполнению  об исполнении долгосрочной целевой программы "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2012-2013 годы в Жуковском сельском поселении" согласно приложения 10.

11. Утвердить отчет по исполнению  об исполнении долгосрочной целевой программы "Организация мероприятий по гражданской обороне, обучению населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании "Жуковское сельское поселение" на 2012-2014 годы" согласно приложения 11.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

13.  Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы Жуковского сельского поселения                           К.А.Казьмина

- Приложение № 1

к Постановлению

«Об утверждении отчета об исполнении

муниципальных целевых

программ  на 01.07.2013 года»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«КУЛЬТУРА ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  на 2010-2014 годы»

по состоянию на 01.07.2013 года

тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2013 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | сохранение исторического и культурного наследия Жуковского сельского поселения Дубовского района; выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям; создание условий для улучшения доступа населения сельского поселения к информации и знаниям; | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 1482,3 | 668,2 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 1482,3 | 668,2 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 1482,3 | 668,2 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

- Приложение № 2

к Постановлению

«Об утверждении отчета об исполнении

муниципальных целевых

программ  на 01.07.2013 года»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖУКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ НА 2010 –2014 ГОДЫ»

по состоянию на 01.07.2013 года

тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2013 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; по ремонту сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. Дислокация знаков | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 281,6 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 281,6 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 281,6 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

- Приложение № 3

к Постановлению

«Об утверждении отчета об исполнении

муниципальных целевых

программ  на 01.07.2013 года»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЖУКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ НА 2010 –2014 ГОДЫ»

по состоянию на 01.07.2013 года

тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2013 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | обеспечение населения Жуковского сельского поселения равными возможностями заниматься физической культурой и спортом независимо от возраста; - создание эффективной системы физического воспитания и оздоровления населения Жуковского сельского поселения; - приобщение различных возрастных групп населения, в первую очередь детей, подростков и молодежь к физической культуре; | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

- Приложение № 4

к Постановлению

«Об утверждении отчета об исполнении

муниципальных целевых

программ  на 01.07.2013 года»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2010 –2014 ГОДЫ»

по состоянию на 01.07.2013 года

тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2013 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 134,0 | 58,9 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 134,0 | 58,9 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 134,0 | 58,9 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

- Приложение № 5

к Постановлению

«Об утверждении отчета об исполнении

муниципальных целевых

программ  на 01.07.2013 года»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«УПРАВЛЕНИЕ И РАПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ЖУКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2010 –2014 ГОДЫ»

по состоянию на 01.07.2013 года

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2012 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные направления и мероприятия: изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические и кадастровые паспорта); оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности; инвентаризация, ранее не проинвентаризированных объектов капитального строительства, принадлежащих физическим лицам на праве собственности; оформление права муниципальной собственности на земельные участки в отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, а также проведение инвентаризации земель сельского поселения; межевание земельных участков. | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

тыс. руб

- Приложение №6

к Постановлению об утверждении

отчета об исполнении долгосрочной

целевой программы «Развитие телерадиовещания

в Жуковском сельском поселении на 2010-2014годы»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В ЖУКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ НА 2010 –2014 ГОДЫ»

по состоянию на 01.07.2013 года

тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2013 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Распространение телепрограмм на территории Жуковского сельского поселения с помощью маломощных телевизионных ретрансляторов «Астероид-РПТ-1М(ДМ)Р» мощностью 1ВТ. | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

- Приложение №7

к Постановлению об утверждении

отчета об исполнении долгосрочной

целевой программы «Развитие общественных работ

в Жуковском сельском поселении на 2010-2014 годы»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В ЖУКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ НА 2010 –2014 ГОДЫ»

по состоянию на 01.07.2013 года

тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2013 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | оказание услуг по: организации проведения оплачиваемых общественных работ; организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, лиц ищущих работу впервые; социальной адаптации безработных граждан на рынке труда; | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 18,0 | 8,8 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 18,0 | 8,8 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 18,0 | 8,8 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение №8

к Постановлению об утверждении

отчета об исполнении долгосрочной

целевой программы «Благоустройство территории муниципального

образования «Жуковское сельское поселение»

на 2010-2014 годы»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2010 –2014 ГОДЫ»

по состоянию на 01.07.2013 года

тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2013 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | • улучшение внешнего облика и экологического состояния сельского поселения; • обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства улиц, площадей, общественных зеленых зон и реконструкции центральной части поселения; • повышение качественного уровня благоустроенности территорий общего пользования площадей, улиц, парков; • обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей поселения (валка аварийных деревьев); | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 153,5 | 145,3 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 153,5 | 145,3 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 153,5 | 145,3 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

- Приложение №9

к Постановлению об утверждении

отчета об исполнении долгосрочной

целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и

территорий Жуковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций

на 2010-2014 годы»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий  Жуковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010 –2014 ГОДЫ»

по состоянию на 01.07.2013 года

тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2013 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по пожарной безопасности, мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, организационные мероприятия | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

- Приложение №10

к Постановлению об утверждении

отчета об исполнении долгосрочной

целевой программы «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование на 2012-2013 годы

в Жуковском сельском поселении»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2012-2013 годы в Жуковском сельском поселении» по состоянию на 01.07.2013 года

тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2013 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Жуковского сельского поселения Дубовского района, в том числе: - формирование экологической культуры населения Жуковского сельского поселения Дубовского района | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 8,5 | 8,4 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 8,5 | 8,4 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 8,5 | 8,4 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

- Приложение №11

к Постановлению об утверждении

отчета об исполнении долгосрочной

целевой программы "Организация мероприятий по гражданской обороне, обучению населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании "Жуковское сельское поселение" на 2012-2014 годы"

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"Организация мероприятий по гражданской обороне, обучению населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании "Жуковское сельское поселение" на 2012-2014 годы" по состоянию на 01.07.2013 года

тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2013 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация полномочий администрации Жуковского сельского поселения по организации и осуществлению мероприятий: - по гражданской обороне, защите населения и территории Жуковского сельского поселения от ЧС природного и техногенного характера; - участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Жуковского сельского поселения; - осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 41,6 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 41,6 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 41,6 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |