Приложение

к  постановлению

Администрации

Жуковского сельского поселения

Дубовского района

Ростовской области

от _29..05.2014 № 35

ПЛАН

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов

и совершенствованию долговой политики Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2013 – 2016 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Направление роста доходов местного бюджета |  |  |  |  |
| 1. | Проведение оценки эффективности предоставляемых льгот и установленных ставок по налогам, не влияющих на стимулирование предпринимательской активности |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление анализа эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Жуковского сельского поселения по местным налогам, подготовка предложений по их оптимизации в соответствии с постановлением Администрации Дубовского района от 19.08.2011 №101 «О порядке оценки эффективности налоговых льгот, установленным представительным органом местного самоуправления» | II квартал (ежегодно) | Сектор экономики и финансов поселения | увеличение поступлений в бюджет Жуковского сельского поселения |
| 1.2. | Представление результатов оценки эффективности налоговых льгот на рассмотрение коллегии Администрации Дубовского района | II квартал (ежегодно) | Сектор экономики и финансов поселения | увеличение поступлений в бюджет Жуковского сельского поселения |
| 1.3. | Осуществление контроля за оптимизацией налоговых льгот, установленных правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения | II квартал (ежегодно) | Сектор экономики и финансов поселения | увеличение поступлений в бюджет сельского поселения |
| 1.4. | Внесение проекта решения об отмене признанных неэффективными налоговых льгот в представительный орган Жуковского сельского поселения | по мере необходимости | Специалист по земельным и имущественным отношениям | увеличение поступлений в бюджет Жуковского сельского поселения |
| 2. | Проведение необходимой работы с организациями по сокращению ими задолженности по выплатам в бюджет, в том числе по недоимкам по налогам и сборам, а также по начисляемым пеням и штрафам |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение комплекса мер, направленных на повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Жуковского сельского поселения на 2015 – 2016 годы в соответствии с постановлением Администрации Дубовского района от 21.05.2012 № 57 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Жуковского сельского поселения на 2012 - 2014 годы» | IV квартал 2014 г. | Сектор экономики и финансов поселения Специалист по земельным и имущественным отношениям | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет Жуковского сельского поселения , и недопущение ее роста |
| 2.2. | Реализация комплекса мер по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Жуковского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Дубовского района от 21.05.2012 № 57 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Жуковского сельского поселения на 2012 - 2014 годы» | ежеквартально | Сектор экономики и финансов поселения Специалист по земельным и имущественным отношениям | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет Жуковского сельского поселения , и недопущение ее роста |
| 2.3. | Организация и проведение заседаний Координационной группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 11.01.2009 № 2 «О создании Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей» | ежеквартально | Сектор экономики и финансов поселения | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в консолидированный бюджет Ростовской области, взыскиваемым на территории Жуковского сельского поселения, и недопущение ее роста |
| 2.4. | Анализ результатов финансово- хозяйственной деятельности организаций в рамках заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в целях обеспечения наиболее полной уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет Жуковского сельского поселения | ежеквартально | Сектор экономики и финансов поселения | сокращение задолженности по выплатам в бюджет, в том числе по недоимкам по налогам и сборам, а также по начисляемым пеням и штрафам |
| 2.5. | Обеспечение выполнения показателей Прогноза социально-экономического развития Жуковского сельского поселения | ежеквартально | Сектор экономики и финансов поселения | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет Жуковского сельского поселения, и недопущение ее роста |
| 2.6. | Мониторинг финансовых показателей по каждому курируемому предприятию, получившему убыток по итогам отчетного периода | ежеквартально | Сектор экономики и финансов поселения | увеличение налоговых поступлений в бюджет Жуковского сельского поселения и сокращение просроченной задолженности |
| 2.7 | Осуществление мониторинга задолженности по заработной плате на предприятиях Жуковского сельского поселения с целью принятия мер к ее погашениюв разрезе предприятий | ежеквартально | Сектор экономики и финансов поселения | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет Жуковского сельского поселения , и недопущение ее роста |
| 3. | Обеспечение взаимодействия с налоговым органом в целях повышения собираемости налоговых доходов, в первую очередь по региональным и местным налогам |  |  |  |
| 3.1 | Разработка совместных мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Дубовского района и повышению эффективности налогового администрирования в соответствии с совместным приказом Финансового отдела Дубовского района от 14.05.2012 №6 и Межрайонной ИФНС России №9 по Ростовской области от 15.05.2012 №01-08/74 «Об утверждении плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Дубовского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2012 - 2014 годы» | IV квартал 2014 г. | Сектор экономики и финансов поселения | увеличение доходов консолидированного бюджета Жуковского сельского поселения и повышение эффективности налогового администрирования |
| 3.2. | Реализация мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Дубовского района и повышению эффективности налогового администрирования, утвержденных совместным приказом Финансового отдела Дубовского района от 14.05.2012 №6 и Межрайонной ИФНС России №9 по Ростовской области от 15.05.2012 №01-08/74 «Об утверждении плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Дубовского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2012 – 2014 годы» | ежеквартально | Сектор экономики и финансов поселения | увеличение доходов бюджета Жуковского сельского поселения и повышение эффективности налогового администрирования |
| 4. | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |
| 4.1. | Сохранение в управлении имущества, необходимого для обеспечения полномочий Жуковского сельского поселения | весь период | Специалист по земельным и имущественным отношениям | оптимизация состава муниципального имущества |
| 4.2. | Рассмотрение возможности приватизации имущества | весь период | Специалист по земельным и имущественным отношениям | подготовка Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Жуковского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период |
| 4.3. | Проведение работы по выявлению неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже, сдаче в аренду, передаче в оперативное управление других муниципальных учреждений | 2016 год | Специалист по земельным и имущественным отношениям | сокращение количества не приносящих прибыль объектов недвижимости и вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, неиспользуемых в уставной деятельности учреждений |
| 5. | Улучшение инвестиционного климата путем использования нефинансовых инструментов |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение информационной открытости в сфере инвестиционной деятельности в Жуковском сельском поселении | весь период | Специалист по правовой и кадровой работе | Информированность потенциальных инвесторов об условиях ведения инвестиционной деятельности на территории Жуковского сельского поселения, имеющихся формах поддержки |
| II. Направления оптимизации расходов местного бюджета |  |  |  |  |
| 1. | Проведение оценки эффективности расходов капитального характера |  |  |  |
| 1.1. | Взвешенный подход к участию в федеральных и областных целевых программах с учетом возможности бюджета поселения по обеспечению обязательного объема финансирования | весь период | Специалист по ЖКХ | привлечение субсидий федерального и областного бюджетов, позволяющих сократить расходы бюджета поселения на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности |
| 1.2. | Осуществление в первую очередь капитальных затрат, способствующих снижению текущих затрат в среднесрочной перспективе | весь период | Специалист по ЖКХ | проведение ремонтно-строительных работ с целью уменьшения затрат на содержание имущественного комплекса |
| 1.3. | Планирование в первоочередном порядке средств на завершение строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов | IV квартал (ежегодно) | Специалист по ЖКХ | включение в бюджет поселенияв первоочередном порядке ассигнований на незавершенные объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта |
| 1.4 | Внедрение обязательной процедуры резервирования изымаемых для муниципальных нужд земельных участков | 2014 год | Специалист по земельным и имущественным отношениям | оптимизация расходов бюджета поселения, предусмотренных на выкуп (временное изъятие) для муниципальных нужд земельных участков за счет исключения проведения собственниками земель мероприятий, существенно повышающих стоимость земли, после уведомления их о предстоящем изъятии |
| 2. | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления Жуковского сельского поселения, в том числе за счет исключения дублирования выполняемых ими функций |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Выявление и ликвидация избыточных (дублирующих) муниципальных функций | весь период | Специалист по правовой и кадровой работе | оптимизация состава и полномочий органов исполнительно-распорядительной власти, результатом которой должно стать сокращение дублирования функций и полномочий, а также оптимизация численности муниципальных служащих |
| 2.2. | Нормирование управленческих расходов в части материальных затрат | IV квартал (ежегодно) | Сектор экономики и финансов поселения | ненаращивание расходов на содержание аппарата управления органов исполнительно- распорядительной власти. Соблюдение установленного Администрацией Жуковского сельского поселения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Жуковского сельского поселения |
| 3. | Повышение заработной платы работникам органов местного самоуправления Жуковского сельского поселения за счет оптимизации численности муниципальных служащих Жуковского сельского поселения |  |  |  |
| 3.1. | Оптимизация структуры и предельной штатной численности органов исполнительно- распорядительной власти в зависимости от функций и задач органов Администрации поселения | весь период | Сектор экономики и финансов поселения | направление средств, высвобожденных в результате оптимизации структур и штатной численности органов исполнительно- распорядительной власти, в том числе в части выявления избыточных (дублирующих) муниципальных функций, на повышение заработной платы работников органов местного самоуправления Жуковского сельского поселения |
| 4. | Оптимизация бюджетной сети муниципальных учреждений Жуковского сельского поселения |  |  |  |
| 4.1. | Оптимизация за счет ликвидации или преобразования в организации иных организационно- правовых форм муниципальных учреждений, в том числе деятельность которых не соответствует полномочиям, возложенным на публично-правовое образование, которое является его учредителем, а также не соответствует профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя с учетом оптимизации расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | весь период | Сектор экономики и финансов поселения | оптимизация сети муниципальных учреждений Жуковского сельского поселения |
| 4.2. | Обеспечения применения механизма нормативно- подушевого финансирования оказания муниципальных услуг | весь период | Сектор экономики и финансов поселения | Увеличение количества учреждений, перешедших на механизм нормативно-подушевого финансирования оказания муниципальных услуг |
| 4.3. | Расширение практики вовлечения организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг | весь период | Специалист по правовой и кадровой работе | увеличение количества организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, оказывающих муниципальные услуги |
| 4.4. | Создание системы независимой оценки качества работы учреждений социальной сферы, увязка их финансирования с результатом работы | весь период | Специалист по правовой и кадровой работе | улучшение качества оказываемых услуг по социальному обслуживанию |
| 5. | Формирование расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления Жуковского сельского поселения и муниципальных учреждений Жуковского сельского поселения |  |  |  |
| 5.1. | Установление системы критериев и показателей эффективности деятельности учреждений и работников в учреждениях, где они в настоящее время отсутствуют, установка стимулирующих выплат только с учетом показателей эффективности деятельности учреждений и работников | I квартал 2014 г. | Сектор экономики и финансов Специалист по правовой и кадровой работе | актуализация показателей эффективности деятельности работников муниципальных органов и учреждений для обеспечения увязки оплаты труда с повышением качества предоставляемых муниципальных услуг (выполнения работ), установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям |
| 5.2. | Определение оптимального соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих надбавок | I квартал 2016 г. | Сектор экономики и финансов Специалист по правовой и кадровой работе | внесение изменений в постановление Администрации Дубовского района от 01.08.2012 № 80 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Жуковского сельского поселения» |
| 5.3. | Установление зависимости выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений от целевых показателей эффективности деятельности учреждений | I квартал 2014 г. | Сектор экономики и финансов Специалист по правовой и кадровой работе | заключение «эффективных» контрактов |
| 5.4. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации расходов на административно- управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения | весь период | Сектор экономики и финансов Специалист по правовой и кадровой работе | повышение эффективности деятельности учреждений, привлечение внебюджетных источников и других внутренних ресурсов |
| 6. | Проведение инвентаризации расходных обязательств Жуковского сельского поселения, принятых в рамках реализации прав Жуковского сельского поселения по финансированию полномочий, отнесенных к ведению Российской Федерации, Ростовской области |  |  |  |
| 6.1. | Исключение финансирования полномочий, не отнесенных в соответствии с федеральным и областным законодательством к полномочиям Жуковского сельского поселения | весь период | орган местного самоуправления поселения | оптимизация расходов бюджета поселения |
| 7. | Формирование реалистичных прогнозов поступлений по источникам формирования дорожных фондов |  |  |  |
| 7.1. | Мониторинг поступлений по источникам формирования дорожных фондов | весь период | Сектор экономики и финансов | повышение достоверности прогнозов |
| 8. | Сокращение расходов бюджета Жуковского сельского поселения |  |  |  |
| 8.1. | Проведение инвентаризации расходных обязательств 2013 года и внесение предложений в сектор финансов поселения по сокращению расходов бюджета поселения на 2013 год для внесения изменений в решение «О бюджете сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» | до 18 ноября 2013 г. | органы Администрации Жуковского сельского поселения | оптимизация расходов бюджета поселения |
| 8.2. | Внесение предложений в сектор экономики и финансов по оптимизации расходов бюджета поселения на 2014 - 2016 годы, включенных в проект решения, в том числе в части: | до 10 декабря 2013 г. | органы Администрации Жуковского сельского поселения | принятие решения о бюджете поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с учетом оптимизации расходов |
| 8.2.1. | Сокращения на 5 процентов расходов бюджета поселения (за исключением расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению, реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, 01.06.2012 № 761, 28.12.2012 № 1688, на оплату труда и обеспечение деятельности аппарата управления органов исполнительной власти, субсидий бюджетным учреждениям) с учетом пропуска индексации в 2014 году расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений Жуковского сельского поселения и муниципальных служащих | до 10 декабря 2013 г. | органы Администрации Жуковского сельского поселения | оптимизация расходов бюджета поселения |
| 8.2.2. | Сокращения на 5 процентов субсидий муниципальным бюджетным учреждениям | до 10 декабря 2013 г. | органы Администрации Жуковского сельского поселения | оптимизация расходов бюджета поселения |
| 8.2.3. | Сокращения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 2 процента ежегодно при обеспечении в полном объеме выполнения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, 01.06.2012 № 761, 28.12.2012 № 1688 в части повышения заработной платы работников бюджетного сектора экономики | до 10 декабря 2013 г. | органы Администрации Жуковского сельского поселения | оптимизация расходов бюджета поселения |
| 8.2.4. | Уточнения объемов расходов на 2014 год, исходя из сумм заключенных контрактов по объектам, реализация которых начата в 2013 году | до 10 декабря 2013 г. | органы Администрации Жуковского сельского поселения | оптимизация расходов бюджета поселения |
| 8.2.5. | Проведение инвентаризации расходных обязательств и внесение предложений в сектор экономики и финансов по сокращению расходов бюджета поселения | II-III квартал (ежегодно) | органы Администрации Жуковского сельского поселения | оптимизация расходов бюджета поселения |
| 8.2.6. | Сокращение субсидий муниципальным учреждениям | весь период | Сектор экономики и финансов | оптимизация расходов бюджета поселения |
| III. Направления совершенствования долговой политики Жуковского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки |  |  |  |
| 1.1. | Планирование бюджетных ассигнований на исполнение долговых обязательств поселения в пределах 15 процентов годового объема налоговых, неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета поселения | IV квартал (ежегодно) | Сектор экономики и финансов | равномерное распределение долговой нагрузки по годам |
| 2. | Контроль за финансовым состоянием принципала |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечить контроль за финансовым состоянием принципала в случае предоставления муниципальной гарантии Жуковского сельского поселения | при предоставлении | Сектор экономики и финансов | снижение риска неисполнения обязательств принципалом |
| 2.2. | Рассмотрение вопроса о привлечении долгосрочных заимствований для финансирования дефицита местного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Жуковского сельского поселения | IV квартал (ежегодно) | Сектор экономики и финансов | Снижение степени риска долговой устойчивости |