#### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

#### АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2018 года                            № 57/1                         ст.Жуковская

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение мероприятий по благоустройству

Жуковского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области от 06.02.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения Дубовского района» и постановлением Администрации Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области от 05.09.2013 № 94 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Жуковского сельского поселения Дубовского района» Администрация Жуковского сельского поселения

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение мероприятий по благоустройству Жуковского сельского поселения»  согласно приложению.

2. Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, осуществлять за счет средств  бюджета сельского поселения с учетом объемов и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение мероприятий по благоустройству Жуковского сельского поселения» мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом объема средств местного бюджета.

4. Постановление от 08.10.2013 г. № 109 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами Жуковского сельского поселения» отменить.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Жуковского

сельского поселения            		                                С.В.Чайкин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения

от 25.05.2018 г № 57/1

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение мероприятий по благоустройству Жуковского сельского поселения»

| Наименование программы | муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по благоустройству Жуковского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Жуковского сельского поселения |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества по благоустройству, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания. 2. Обеспечение доступности предоставляемых населению Жуковского сельского поселения коммунальных услуг. |
| Задачи Программы | 1. Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 2. Формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частных партнерств, включая формирование эффективной системы тарифного регулирования. 3. Разработка мероприятий по развитию благоустройства территории Жуковского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры – до 40 %; - Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 30 %; - Снижение численности безнадзорных животных на 50 %; - Повышение уровня возмещения населением затрат на предоставление коммунальных услуг по установленным для населения тарифам – до 95%; -Улучшение благоустройства территории, зданий. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации: 2018-2020 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы в 2018-2020 годах составит: За счёт всех источников финансирования – 3042,5 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 1577,1 тыс. руб.; 2019 год – 334,2 тыс. руб.; 2020 год – 1131,2 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 0 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Повышение удовлетворенности населения качеством оказания жилищно-коммунальных услуг. 2. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры. 3. Создание условий для улучшения демографической ситуации в Жуковском сельском поселении, снижение социальной напряженности. 4. Обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог Жуковского сельского поселения. 5. Доведение уровня освещенности улиц, проездов, пешеходных дорожек Жуковского сельского поселения до нормативного уровня. 6. Снижение численности безнадзорных животных. 7. Повышение уровня возмещения населением затрат на предоставление коммунальных услуг по установленным для населения тарифам. 8.Благоустройство зданий и территории. 9.Противоклещевая обработка парковой зоны и кладбищ. |

- Общая характеристика текущего состояния

жилищно-коммунального хозяйства Жуковского сельского поселения

По состоянию на конец 2017 года общая площадь жилищного фонда Жуковского сельского поселения  составила 44,68 тыс. кв. м., в том числе общая площадь жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, –  44,29 тыс. кв. метров. Уровень благоустройства жилищно-коммунального хозяйства очень низок. Износ объектов жилого фонда в основном от 30-65%. На 1 января 2018 года более половины жилого фонда нуждается в капитальном ремонте, который осуществляется за счет собственников .

Основными проблемами жилищно-коммунального хозяйства Жуковского сельского поселения являются высокая изношенность коммунальной инфраструктуры, низкий уровень модернизации объектов жилищно-коммунальной сферы, отсутствие стимулов для привлечения инвесторов. Несмотря на состоявшуюся в 2007-2008 годах реконструкцию и капитальный ремонт водопроводных сетей по ст.Жуковской , водоснабжение населения продолжает оставаться одной из главных проблем. Особенно напряженной она становится в весенне-летний период. Водопроводное хозяйство муниципального образования представлено централизованной системой уличного водоснабжения общей протяженностью 18,7 км. Для дальнейшей безаварийной эксплуатации  и обслуживания в соответствии с санитарными нормативами водопроводные и канализационные сети требуют значительных финансовых затрат как на ремонтные работы , так и на проектирование и строительство новых. Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам современного потребителя. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Конечные цели реформы - обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты. Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2.

К основным проблемам в состоянии водоснабжения и водоотведения населения можно отнести:

дефицит в доброкачественной воде, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания, отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и сетей, низкий уровень обеспеченности сельского поселения канализационными системами;

недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в ряде случаев до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

Для организации бесперебойной работы объекты коммунальной инфраструктуры, как объекты жизнеобеспечения, необходимо обеспечить резервными источниками электроснабжения.

На низком уровне находится организация освещения муниципального образования. В связи с высокой дотационностью  поселения, ремонт сетей уличного освещения проводится в случаях крайней  необходимости.

В муниципальном образовании начаты предварительные работы по газификации.

Одним из факторов, препятствующих газификации поселения, является низкий уровень доходов населения сельского поселения, не имеющего возможности оплатить врезку и подводку разводящих сетей.

Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что:

вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан России;

жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников;

коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса.

Без принятия срочных мер правового и институционального характера на государственном, в том числе региональном, уровне переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования. Данный риск можно оценить как умеренный, поскольку формирование новых институтов не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования на федеральном уровне, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный.

Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию муниципальной программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением Жуковского сельского поселения.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Жуковского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

эффективное управление многоквартирными домами;

повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов организаций коммунального комплекса при государственном регулировании тарифов на коммунальные услуги для населения

Стратегическая цель муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся следующие:

- Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры – до 40%;

- Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 30 процентов;

- Снижение численности безнадзорных животных на 50 %;

- Повышение уровня возмещения населением затрат на предоставление коммунальных услуг по установленным для населения тарифам – до 95%.

Сведения о целевых индикаторах и показателях приведены в приложении № 3.

Планируется достигнуть следующих результатов:

- Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – до 40%;

- уменьшить долю уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 30 %;

- снизить численность безнадзорных животных на 50 %;

- увеличить уровень возмещения населением затрат на предоставление коммунальных услуг по установленным для населения тарифам до 95%;

2. Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 30 процентов.

Данный показатель определяется на основании отчета «1-водопровод». Данный показатель определяется по формуле:

Lзам/  L общх100, где:

Lзам–протяженность уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в км;

L общ–протяженность всей уличной водопроводной сети, в км.

3. Уменьшение численности безнадзорных животных.

Информация для расчета данного показателя предоставляется образованиями на основании отчетов:

- информация о количестве безнадзорных животных на территории муниципального образования (ежеквартально).

Данный показатель определяется как отношение фактического количества выбывших безнадзорных животных к общему количеству безнадзорных животных, находящихся на территории муниципального образования.

Единица измерения – количество животных (в штуках).

Перечень основных мероприятий Программы указан в приложении №1

Период реализации муниципальной программы - 2014-2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся:

повышением удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижением уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

увеличением протяженности освещенных улиц Жуковского сельского поселения.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

На данном этапе муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Жуковского сельского поселения» не имеет подпрограмм. Конкретные мероприятия по основным направлениям Программы приведены в приложении №1 к настоящей Программе.

- Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

- муниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного и местного бюджетов.

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2018 - 2020 годах составляет 3042,5 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 638,7 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 2403,8 тыс. рублей;

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы выделяются в рамках муниципальной программы и будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Средства местного бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

- Раздел 5. Методика оценки эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении № 3 к муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Р равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Р равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Р меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств областного(местного) бюджета производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы областного (местного) бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные областным (местным) бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат областного (местного) бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат областного (местного) бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Р меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

- Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных
исполнителей муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Жуковского сельского поселения об утверждении муниципальной программы в Собрание депутатов Жуковского сельского поселения;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе сельского поселения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу министерства экономического развития Ростовской области, министерства финансов Ростовской области сведения о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе Жуковского сельского поселения проект постановления Администрации Жуковского сельского поселения об утверждении отчета.

Приложение  1

к приложению № 1

постановления Администрации

Жуковского сельского поселения

от 25.05.2018 № 57/1

Перечень мероприятий муниципальной Программы

| № | Наименование мероприятий |  | Ответственный исполнитель | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) |  |  | Последствия нереализации мероприятий | Связь с индикаторами (показателями) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Краткое описание |  | Значение |  |  |
|  | муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Обеспечение мероприятий по благоустройству Жуковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по улучшению благоустройства территории населенных пунктов, зданий | администрация Жуковского сельского поселения |  | 2018 |  | 2020 |  | Снижение уровня износа уличной сети | До 20% | Неисполнение мероприятий приведет к неудовлетворительному состоянию уличной сети, отсутствию мест отдыха, неудовлетворительной освещенности улиц и дорог | Приложение 3, строка 2 |
| 2. | Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | администрация Жуковского сельского поселения |  | 2018 |  | 2020 |  | Снижение численности безнадзорных животных | До 50% | Увеличение стай агрессивных собак, увеличение инфекций | Приложение 3, строка 3 |
| 3. | Мероприятия по повышению качества предоставления услуг ЖКХ | администрация Жуковского сельского поселения |  | 2018 |  | 2020 |  | Снижение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене | до 30% | Неисполнение мероприятий программы приведет к низкому качеству питьевой воды, к увеличению аварий на водопроводной сети | Приложение 3, строка 1 |
| 4. | Мероприятие по повышению доступности тепловой и электрической энергии, водоснабжения | администрация Жуковского сельского поселения |  | 2014 |  | 2020 |  | Повышение уровня населением затрат на предоставление ЖКУ | До 95 % | Неисполнение приведет к росту расходов бюджета | Приложение 3, строка 4 |

Приложение  2

к приложению № 1

постановления  Администрации

Жуковского сельского поселения

от 25.05.2018 № 57/1

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| № | Вид нормативного акта | Основные положения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Решение Собрания депутатов Жуковского сельского поселения «О бюджете Жуковского сельского поселения на очередной год и плановый период» | в рамках муниципальной программы «Обеспечение мероприятий по благоустройству Жуковского сельского поселения» утверждается перечень объектов, финансируемых за счет средств местного бюджета, на очередной год | Администрация Жуковского сельского поселения |
| 2. | Правила благоустройства Жуковского сельского поселения | регулирование численности безнадзорных животных . | администрация Жуковского сельского поселения |

Приложение  3

к приложению № 1

постановления  Администрации

Жуковского сельского поселения

от 25.05.2018 № 57/1

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной Программы и их значениях

| № | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения |  | Значения показателей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2. | Снижение уровня износа уличной сети | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3. | Снижение численности безнадзорных животных | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 50% |
| 4. | Благоустройство территорий, зданий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |

*- значение показателей уточняется на основании решения о бюджете Жуковского сельского поселения

План-график реализации муниципальной Программы

«Обеспечение населения Жуковского сельского поселения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

| № | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Финансирование тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 5. | Мероприятия по ремонту объектов благоустройства населенных пунктов поселения,зданий | администрация Жуковского сельского поселения | 2018 | 2020 | Снижение износа уличной сети до 20%, Создание мест отдыха населения | 0 |
| 7. | Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | администрация Жуковского сельского поселения | 2018 | 2020 | Снижение численности безнадзорных животных до 50% | 0 |
| 8. | Мероприятия по повышению доступности тепловой и электрической энергии, водоснабжения | администрация Жуковского сельского поселения | 2018 | 2020 | Снижение доли убыточных предприятий до 25 % | 0 |

Объемы финансирования уточняются на основании  решения о бюджете

|  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к приложению № 1 постановления администрации Жуковского с/п |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от 25.05.2018 № 57/1 |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования |  | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего по муниципальной программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по благоустройству Жуковского сельского поселения» | Всего |  | 3042,5 |  | 0 | 0 | 0 | 1577,1 | 334,2 | 1131,2 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 637,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637,8 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 2403,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577,1 | 334,2 | 492,5 |  |  |
| 1. Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов, зданий, мероприятия по уличному освещению | Всего |  | 3042,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577,1 | 334,2 | 1131,2 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 637,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638,7 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 2403,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567,1 | 334,2 | 492,5 |  |  |
| 2.Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. Мероприятия по газификации | Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие по повышению доступности тепловой и электрической энергии, водоснабжения | Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| * Примечание. Информация о планируемом выделении средств уточняется на основании решения о бюджете Жуковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |