РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» октября 2020                                №  79                              ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения

«Энергоэффективность»

за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 27.12.2019 года № 70 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность» на 2020 год»  по результатам за 9 месяцев 2020 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Мамецкую О.А.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения                                         Н.С. Лавренова

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения от  07.10.2020г № 79

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность»

отчетный период 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жуковском сельском поселении» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы освещения Администрации Жуковского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 (запланирована закупка энергосберегающих ламп для здания Администрации на 2 полугодие 2020 г.) |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Выполнение комплекса мер по энергосбережению» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Установлены таймеры на уличное освещение ст.Жуковская, х. Харсеев, х. Овчинников, ст. Подгоренская | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.: Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов для нужд Жуковского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Производилась замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы уличного освещения Жуковского сельского поселения | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность»

на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 114 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году муниципальной программой предусмотрено 4,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 заключены контракты и договора  на сумму 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств запланировано на второе полугодие 2020 г..

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жуковском сельском поселении».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Энергоэффективность» на 2020 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 27.12.2019 № 70.

На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году местным бюджетом предусмотрено 4,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Не освоено 4,0 тыс. рублей, в том числе:

4,0 тыс. рублей - планируется заключить контракт в 4 квартале 2020 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие результаты:

-  замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы уличного освещения Жуковского сельского поселения;

- подготовка контракта по приобретению энергосберегающих ламп для Администрации Жуковского сельского поселения.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.