**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«07» октября 2020 № 81 ст. Жуковская

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы**

**Жуковского сельского поселения «Управление**

**муниципальными финансами и создание условий для**

**эффективного управления муниципальными финансами»**

**за 9 месяцев 2020 года**

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения **п о с т а н о в л я ю**:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами по результатам за 9 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Мамецкую О.А.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения Н.С. Лавренова

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения от 07.10.2020г № 81

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» отчетный период 9 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Мамецкая О.А. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов консолидированного бюджета Жуковского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Мамецкая О.А. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов местного бюджета и снижением недоимки отражена в постановлениях Администрации Жуковского сельского поселения от 16.10.2018 № 87 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Жуковского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Жуковского сельского поселения до 2024 года». В результате проведенных мероприятий за 9 месяцев 2020 года в бюджет Жуковского сельского поселения поступило всего доходов 1652,0 тыс. руб. или 53,1% от плановых назначений, недоимка по имущественным налогам физических лиц снизилась по сравнению с 01.01.2020 г на 150,0 тыс. руб. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительным органом Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Мамецкая О.А. | В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 19.06.2020 № 38 «Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) муниципального образования «Жуковское сельское поселение»» оценка эффективности налоговых льгот проведена 02.07.2020 г (постановление № 41 от 02.07.2020 г. «О результатах оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных на территорииЖуковского сельского поселения в 2019 году») | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Начальник сектора экономики и финансов Мамецкая О.А. | Бюджет Жуковского сельского поселения Дубовского района сформирован на основе 13 муниципальных программ Жуковского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2020 году 14526,7 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Жуковского сельского поселения, составляет 98,3 процента в общем объеме расходов местного бюджета  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Мамецкая О.А. | Постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 11.03.2020 г №16 внесены изменения в бюджетный прогноз Жуковского сельского поселения | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2.Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Мамецкая О.А. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Мамецкая О.А. | В целях совершенствования бюджетного процесса при необходимости вносятся изменения в решение Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 26.01.2015 г №82 «О бюджетном процессе в Жуковском сельском поселении» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2.Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Мамецкая О.А. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с постановлениями Администрации Жуковского сельского поселения от 15.01.2020 №4 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета», от 11.04.2020 № 22 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главного распорядителя средств местного бюджета (главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета)» . | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программыВнесение в Собрание депутатов Жуковского сельского поселения проекта решения О бюджете Жуковского сельского поселения  | Начальник сектора экономики и финансов Мамецкая О.А. | Принято постановление Администрации Жуковского сельского поселения от 19.06.2020 г №35 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Мамецкая О.А. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Жуковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Мамецкая О.А. | сохранение объема муниципального долга Жуковского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программыСоблюдение предельного объема муниципального долга Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Мамецкая О.А. | При осуществлении деятельности органов местного самоуправления Жуковского сельского поселения предельный объем муниципального долга Жуковского сельского поселения соблюден | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Мамецкая О.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 116 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;

подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Жуковского сельского поселения».

На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие результаты:

- Направлены письма в МР ИФНС №16 по РО с просьбой произвести перерасчет земельного налога налогоплательщикам, имеющим льготу по земельному налогу и предоставлены свидетельства о смерти, которым производилось начисление налога. Специалисты Администрации при поступлении из налоговой инспекции списков о задолжниках по налогам в телефонном режиме извещают должников о необходимости погашения образовавшейся задолженности, в результате проведенной работы в бюджет сельского поселения поступили средства в сумме 50,9 тыс. рублей;

- недоимка по имущественным налогам физических лиц снизилась по сравнению с 01.01.2020 г на 277,8 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие результаты:

- организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 15.01.2020 №4 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета»;

 - принято постановление Администрации Жуковского сельского поселения от 19.06.2020 г №35 «Об утверждении Порядка сроков составления проекта местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

На реализацию подпрограммы 3 в 2020 году финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие результаты:

 – объем муниципального долга Жуковского сельского поселения соответствует нормативам, установ­ленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.