РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» октября 2020                                 №  85                            ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения  «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 27.12.2019 года № 65 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год»  по результатам за 9 месяцев 2020 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Мамецкую О.А.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения                                      Н.С. Лавренова

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения от  07.10.2020г № 85

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  отчетный период 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 76,0 | 76,0 | 39,3 | 41,3 | 36,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности посредством дооснащения оборудованием, снаряжением, улучшением материально-технической базы | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Приобретено противопожарное оборудование: - бензопомпа, пожарные рукава по договору №18 от 13.03.2020 г. (ИП Потапченко), - пожарный инвентарь по договору №36 от 27.01.2020 г. (ВДПО Зимовниковского района) - огнетушители (ВДПО Зимовниковского района) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 50,0 | 50,0 | 32,9 | 32,9 | 17,1 (запланировано во 2 полугодие 2020 г.) |
|  | Основное мероприятие 1.2. Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Выполняются работы по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации по договору от 01.01.2020 г №01/20 (ООО «Ирбис») | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 6 | 2,0 (оплата производится по актам выполненных работ) |
|  | Основное мероприятие 1.3. Проведение противопожарных мероприятий | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е.. | Проведена опашка населенных пунктов ст. Жуковская, х.Харсеев, х.Овчинников, кладбищ ст.Жуковской, х.Харсеев, ст.Подгоренская; Заключен договор на оказание услуг по предоставлению техники для тушения пожаров с ООО «Новожуковский»; Заключены соглашения с добровольными пожарными старшинами; Проведены совещания с председателями простых товариществ по выпасу скота по противопожарной безопасности; На досках объявлений в населенных пунктах Жуковского сельского поселения вывешены объявления об объявлении особо пожароопасного периода; В пяти домах, принадлежащих многодетным семьям установлены противопожарные извещатели; Проведено страхование граждан (добровольной пожарной дружины) от несчастных случаев по договору №20015ЕW000038 от 25.03.2020 (САО «ВКС») | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 2,4 | 2,4 | 17,6 (запланировано во 2 полугодие 2020 г.) |
|  | Основное мероприятие 1.4. Поддержание в готовности системы оповещения населения Жуковского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Ежемесячный контроль за исправностью работы системы оповещения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы: Принятие и реализация нормативно правовых актов «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, в муниципальных организациях, учреждениях»; Принятие и реализация нормативно правовых актов «Об утверждении Положения о деятельности добровольных пожарных» | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | Заключен договор от №20015ЕW000038 от 25.03.2020 (САО «ВКС») произведено страхование членов ДПД Заключен договор №18 от 13.03.2020 г. (ИП Потапченко) по дооснащению пожарным оборудованием, Договор №36 от 27.01.2020 г. (ВДПО Зимовниковского района) по дооснащению пожарным инвентарем Заключен договор по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации по договору от 01.01.2020 г №01/20 (ООО «Ирбис») | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 76,0 | 76,0 | 39,3 | 41,3 | 36,7 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 111 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году муниципальной программой предусмотрено 76,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 76,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 заключен договор  на сумму 41,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств запланированных на 2020 год составило 39,3 тыс. рублей или 51,7%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 27.12.2019 № 65.

На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году местным бюджетом предусмотрено 76,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 39,3 тыс. рублей или 51,7%.

Не освоено 36,7тыс. рублей, в том числе:

2,0 тыс. рублей – ежемесячные платежи за работы по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации;

34,7 тыс. рублей – планируется заключить контракты во втором полугодие 2020 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие результаты:

– произведено страхование членов ДПД.

- Проведена опашка населенных пунктов ст. Жуковская,  х.Харсеев,  х.Овчинников, кладбищ ст.Жуковской,  х.Харсеев, ст.Подгоренская;

- Заключен договор на оказание услуг по предоставлению техники для тушения пожаров с ООО «Новожуковский»;

- Заключены соглашения с добровольными пожарными старшинами;

- Проведены совещания с председателями простых товариществ по выпасу скота по противопожарной безопасности;

-  На досках объявлений в населенных пунктах Жуковского сельского поселения вывешены объявления об объявлении особо пожароопасного периода;

- Постоянно проводится работа с населением по противопожарному инструктажу, вручаются памятки по правилам пожарной безопасности;

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.