РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» октября 2020                                 №  88                               ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения  «Муниципальная политика»

за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 27.12.2019 года № 63 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год»  по результатам за 9 месяцев 2020 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Мамецкую О.А.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения                                            Н.С. Лавренова

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения от  07.10.2020г № 88

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»  отчетный период 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Жуковском сельском поселении» | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. | Х | Х | Х | 100,6 | 100,6 | 32,5 | 50,0 | 68,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Размещение на официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | Заключены контракт от 13.01.2020 г №5 (МУП «Редакция газеты «Светоч»), контракт от 30.12.2019 №70 (ООО «Власть-Инфо» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 35,6 | 35,6 | 14,3 | 25,6 | 21,3 (работы по контракту запланированы до 31.12.2020 г.) |
|  | Основное мероприятие 1.2. - Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. | Глава Администрации прошла обучение по ГО и ЧС, по охране труда, пожарно-техническому минимуму, Начальник сектора экономики и финансов прошла курс повышения квалификации «Управление закупками» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 40,0 | 40,0 | 7,7 | 7,7 | 32,3 (запланировано на 2 полугодие 2020 г.) |
|  | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. | утверждено штатное расписание аппарата Администрации Жуковского сельского поселения на 2020 год | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией» | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. | Заключен контракт на проведение медицинских предрейсовых осмотров | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 5,5 | 11,7 | 14,5 (работы по контракту запланированы до 31.12.2020 г.) |
|  | Основное мероприятие 1.5 Проведение мероприятий по сбору и обобщению информации для осуществления независимой оценки качества оказания услуг | Начальник сектора экономики и финансов Мамецкая О.А. | Произведен сбор и обобщение информации для осуществления независимой оценки качества оказания услуг подведомственного учреждения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.: Совершенствование организации муниципальной службы в Жуковском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета | Заключены контракты по публикации в сми и размещению на официальном сайте администрации информации, контракт по предрейсовому осмотру водителей, контракты по обучению и профессиональной подготовки специалистов администрации, контракт по независимой оценки качества оказания услуг учреждения культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. Начальник сектора экономики и финансов Мамецкая О.А. | Х | Х | Х | 4500,7 | 4500,7 | 2736,7 | 632,3 | 1764,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Жуковского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Мамецкая О.А. | укомплектован штат работников Администрации Жуковского сельского поселения, заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4500,7 | 4500,7 | 2736,7 | 632,3 | 1764,0 (работы по контрактам запланированы на 2 полугодие 2020 г.) |
|  | Подпрограмма 3. «Взносы в АСМО» | Х | Х | Х | Х | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Членство Администрации Жуковского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Главный специалист сектора экономики и финансов Савельева С.Е. | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Заключение договора с ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Главный специалист сектора экономики и финансов Савельева С.Е. | Заключен договор №4 от 11.02.2018 г (Ассоциация «СМО РО») | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. Начальник сектора экономики и финансов Мамецкая О.А. | Х | Х | Х | 4631,3 | 4631,3 | 2789,2 | 702,3 | 1842,1 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика»

на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 117 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году муниципальной программой предусмотрено 4631,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4631,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 заключены контракты и договора  на сумму 702,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств запланированных на 2020 год составило 2789,2 тыс. рублей или 60,2%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Жуковском сельском поселении»;

подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика»»;

подпрограмма 3 – «Взносы в АСМО».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением  Администрации Жуковского сельского поселения от 27.12.2019 № 63 (в редакции распоряжение № 82 от 16.09.2020г «О внесении изменения в распоряжение Администрации Жуковского сельского поселения «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год»).

На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году местным бюджетом предусмотрено 100,6 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 32,5 тыс. рублей или 32,3%.

Не освоено 68,1 тыс. рублей, в том числе:

17,5 тыс. рублей - планируется произвести оплату по заключенным контрактам во втором полугодии;

50,6 тыс.рублей - планируется заключить контракт во 2 полугодие 2020 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие результаты:

– произведено обучение главного специалиста сектора экономики и финансов  по программе «Управление закупками в контрактной системе»;

– произведено обучение Главы Администрации  по ГО и ЧС, пожарному техническому минимуму, охране труда;

– заключен договор на опубликование информационных материалов в районной газете «Светоч»;

- заключен договор на размещение на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения нормативных правовых актов и  информационных материалов;

- заключен договор на приобретение вакцины от гриппа.

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году местным бюджетом предусмотрено 4500,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 2736,7 тыс. рублей или 60,8%.

Не освоено 1764,0 тыс. рублей, в том числе:

20,4 тыс. рублей – расходы на уплату налогов, сборов и платежей;

1269,7 тыс. рублей – ежемесячно выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

473,9 тыс.рублей - расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Жуковского сельского поселения.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие результаты:

- своевременно производится выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

- заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления

На реализацию подпрограммы 3 в 2020 году местным бюджетом предусмотрено 30,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 20,0 тыс. рублей или 66,7%.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие результаты:

- произведена выплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ростовской области.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.