**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«10» ноября 2021 №101 ст. Жуковская

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы**

**Жуковского сельского поселения«Развитие культуры»**

**за 9 месяцев 2021 года**

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 28.12.2020 года № 111 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год» по результатам за 9 месяцев 2021 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на директора МБУК «Жуковский СДК».

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения С.С. Герасименко

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения от 10.11.2021г № 101

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» отчетный период 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Жуковского сельского поселения» | Директор МБУК «Жуковский СДК» ,Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 1626,0 | 1626,0 | 1122,5 | 315,1 | 503,5 |
|  | Основное мероприятие 1.2«Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Жуковский СДК»  | Число участников, охваченных народными гуляниями, праздниками, торжественными мероприятиями, памятными датами – 5564человека, количество проведенных мероприятий –95шт.количество клубных формирований – 7 единиц.В рамках муниципальной программы проведены массовые мероприятия такие как: «Как за каменной», «Девчата сказ про нас!», «Государыня наша Масленица!», «Победный майский день весны!», «Солнечные зайчики», «Русь певучая, звонкая!»,«Нам 41 не забыть, нам вечно славить 45-й!»,«Хлеб – символ жизни»,«Молодость рулит!», «Мы с тобой два берега у одной реки!» «Засентябрило»,«Хлеб – драгоценность!» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1626,0 | 1626,0 | 1122,5 | 315,1 | 503,5 |
|  | Мероприятие 1.1Оплата труда | Администрация Жуковского сельского поселения (сектор экономики и финансов)Директор МБУК «Жуковский СДК». | Оплата труда производится согласно штатного расписания МБУК «Жуковский СДК» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1061,0 | 1061,0 | 805,9 | - | 255,1 |
|  | Мероприятие 1.2.Финансовое обеспечение учреждения | Администрация Жуковского сельского поселения (сектор экономики и финансов)Директор МБУК «Жуковский СДК». | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 115,0 | 115,0 | 76,1 | 74,6 | 38,9 |
|  | Мероприятие 1.2.2.Коммунальные услуги | Директор МБУК «Жуковский СДК»  | Оплата электроэнергии летней танцевальной площадки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 0,9(запланировано на 2 полугодие 2021г.) |
|  | Мероприятие 1.2.3.Работы и услуги по содержанию помещений и оргтехники | Директор МБУК «Жуковский СДК»  | Расходы по содержанию имущества запланированы на 2 полугодие 2021 г. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 (запланировано на 2 полугодие 2021г.) |
|  | Мероприятие 1.2.4..Прочие работы и услуги | Директор МБУК «Жуковский СДК»  | Создание и обслуживание официального сайта МБУК «Жуковский СДК» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 18,0 | 18,0 | 9,6 | 9,6 | 8,4 (продление ПО запланировано на декабрь 2021г.) |
|  | Мероприятие 1.2.5.Уплата налогов и сборов | Директор МБУК «Жуковский СДК»  | Уплата налогов осуществлялась на основании налоговых деклараций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | - | 1,1 (запланировано на 2 полугодие 2021г.) |
|  | Мероприятие 1.2.6.Проведение мероприятий | Директор МБУК «Жуковский СДК»  | Приобретены товары для проведения праздничных мероприятий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 50,0 | 50,0 | 38,0 | 38,0 | 12,0 (запланировано на 2 полугодие 2021г.) |
|  | Мероприятие 1.2.7.Приобретение основных средств | Директор МБУК «Жуковский СДК»  | Приобретены микрофонные стойки и держатели для радиомикрофонов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,0 | 10,0 | 9,1 | 9,1 | 0,9 (экономия на основании произведенных торгов) |
|  | Мероприятие 1.2.8.Увеличение стоимости материальных запасов | Директор МБУК «Жуковский СДК»  | Приобретение материальных запасов запланировано на 2 полугодие 2021 г. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 29,5 | 29,5 | 16,9 | 16,9 | 12,6(приобретение материальных запасов запланировано на 2 полугодие 2021 г.) |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.:Принятие и реализация нормативно правовых актов «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Директор МБУК «Жуковский СДК» Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2021 г;Подготовлен отчетМБУК«Жуковский СДК»о результатах деятельности и об использовании закрепленногоза ним муниципального имуществаза 1полугодие 2021 г. | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2Мероприятие по содержанию помещений учреждений культуры | Директор МБУК «Жуковский СДК»  | Заключен муниципальный контракт «Комплексное инструментальное обследование технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей здания МБУК «Жуковский СДК» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 450,0 | 450,0 | 240,5 | 240,5 | 209,5(запланировано на 2 полугодие 2021г.) |
|  | Итого по муниципальной программе | Директор МБУК «Жуковский СДК» ,Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 1626,0 | 1626,0 | 1122,5 | 315,1 | 503,5 |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие культуры»

 на 2021 год по итогам 9 месяцев 2021 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 107 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году муниципальной программой предусмотрено 1626 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1626,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств запланированных на 2021 год по состоянию на 01.10.2021 г.составило 1122,5 тыс. рублей или 69,0%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие культуры Жуковского сельского поселения».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 28.12.2020 № 111.

На реализацию подпрограммы 1 в 2021 году местным бюджетом предусмотрено 1626,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 1122,5тыс. рублей или 69,0%.

Не освоено 503,5 тыс. рублей, в том числе:

294,0 тыс.рублей –ежемесячно производятся выплаты субсидии на выполнение муниципального задания;

 209,4 тыс. рублей –запланированы мероприятия по содержанию помещений здания дома культуры (субсидии на иные цели).

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты:

 – произведены выплаты субсидии на выполнение муниципального задания;

 - заключен муниципальный контракт №5 от 28.05.2021г «Комплексное инструментальное обследование технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей здания МБУК «Жуковский СДК»(на 240,6 т.р.);

 - в рамках муниципального задания проведены мероприятия –«Как за каменной», «Девчата сказ про нас!», «Государыня наша Масленица!», «Победный майский день весны!», «Солнечные зайчики», «Русь певучая, звонкая!»,«Нам 41 не забыть, нам вечно славить 45-й!», «Хлеб – символ жизни», «Молодость рулит!», «Мы с тобой два берега у одной реки!» «Засентябрило», Хлеб – драгоценность!»,количество – 95ед, количество посетителей-5564чел.

 В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.