РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» ноября 2021                               №  105                               ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения  «Муниципальная политика»

за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 28.12.2020 года № 107 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2021 год»  по результатам за 9 месяцев 2021 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения                                    С.С. Герасименко

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения от  10.11.2021г № 105

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»  отчетный период 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Жуковском сельском поселении» | Администрация Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 79,0 | 79,0 | 27,4 | 46,0 | 51,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по освещению деятельности Администрации Жуковского сельского поселения, Собрания Депутатов Жуковского сельского поселения | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | В целях соблюдения норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы обнародования правовых актов заключен контракт на обслуживание официального сайта Администрации Жуковского сельского поселения, | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15,6 | 15,6 | 10,4 | 15,6 | 5,2 (оплата производится ежемесячно на основании акта выполненных работ) |
|  | Основное мероприятие 1.2. Официальная публикация нормативно-правовых актов Жуковского сельского поселения в газете «Светоч» | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | В целях привлечения внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации, Собрания депутатов заключен контракт с МУП Редакция газеты «Светоч» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 (оплата производится по факту выполнения работ) |
|  | Основное мероприятие 1.3 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Специалист по правовой и кадровой работе Администрации Жуковского сельского поселения | Совершенствования уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления запланировано во втором полугодие 2021 г. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 (запланировано на 2 полугодие 2021 г.) |
|  | Основное мероприятие 1.4. Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих | Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключен контракт на проведение предрейсового медицинского освидетельствования водителя | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 23,4 | 23,4 | 12,0 | 20,4 | 11,4 (оплата производится ежемесячно на основании акта выполненных работ) |
|  | Контрольное событие Программы 1 | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет проводится размещение необходимой информации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 5024,6 | 5024,6 | 3677,4 | 684,8 | 1347,2 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение аппарата Администрации Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 4795,2 | 4795,2 | 3448,0 | 684,8 | 1347,2 |
|  | Мероприятие 2.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Своевременная оплата труда согласно штатному расписанию, недопущение кредиторской задолженности по оплате труда, соблюдение п. 2.1.2.7 соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3701,9 | 3701,9 | 2799,4 | - | 902,5 |
|  | Мероприятие 2.1.2 Расходы на обеспечение функций аппарата | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 1093,3 | 1093,3 | 648,6 | 684,8 | 444,7 |
|  | Мероприятие 2.1.2.2 Услуги связи | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальный контракт на услуги связи, муниципальный контракт на услуги почтовой связи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 76,4 | 76,4 | 45,4 | 66,4 | 31,0 (оплата производится ежемесячно на основании акта выполненных работ) |
|  | Мероприятие 2.1.2.3 Коммунальные услуги | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальный контракт на услуги по снабжению электроэнергией, муниципальный контракт на услуги поставки природного газа | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 98,9 | 98,9 | 63,2 | 96,1 | 35,7 (оплата производится ежемесячно на основании акта выполненных работ) |
|  | Мероприятие 2.1.2.4 Услуги по содержанию имущества | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты на проведение: текущего ремонта оргтехники, заправку картриджей, сервисное обслуживание автомобиля | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 162,0 | 162,0 | 80,2 | 80,2 | 81,8 (запланировано на 2 полугодие 2021 г.) |
|  | Мероприятие 2.1.2.5 Прочие услуги | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты на приобретение программного обеспечения, страхования ТС, проводится обслуживание регулярное пожарной сигнализации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 167,8 | 167,8 | 78,5 | 78,5 | 89,3 (запланировано на 2 полугодие 2021 г.) |
|  | Мероприятие 2.1.2.6 Увеличение стоимости основных средств | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключен муниципальный контракт на приобретение архивных стеллажей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 120,0 | 120,0 | 63,0 | 63,0 | 57,0 (запланировано на 2 полугодие 2021 г.) |
|  | Мероприятие 2.1.2.7 Увеличение стоимости материальных запасов | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Администрации Жуковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей, горюче-смазочных материалов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 442,2 | 442,2 | 300,6 | 300,6 | 141,6 (запланировано на 2 полугодие 2021 г.) |
|  | Мероприятие 2.1.2.8 Оплата налогов | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Оплата налогов, сборов на основании налоговой декларации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 26,0 | 26,0 | 17,7 | - | 8,3 (запланировано на 2 полугодие 2021 г.) |
|  | Основное мероприятие 2.2.. Проведение выборов депутатов Собрания депутатов Жуковского сельского поселения | Специалист по правовой и кадровой работе Администрации Жуковского сельского поселения Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Принято решение о назначении выборов депутатов Собрания депутатов Жуковского сельского поселения пятого созыва, постановление о перечислении финансовых средств ТИК Дубовского района РО на подготовку и проведение выборов депутатов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 229,4 | 229,4 | 229,4 | - | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2.: Формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Жуковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Эффективное выполнение муниципальных функций возложенных на Администрацию Жуковского сельского поселения в полном объеме в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. «Взносы в АСМО» | Х | Х | Х | Х | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.1. Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Заключение договора с ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Главный бухгалтер Администрации Жуковского сельского поселения | Заключен договор с Ассоциацией «СМО РО» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по правовой и кадровой работе Администрации Жуковского сельского поселения Начальник сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения | Х | Х | Х | 5123,6 | 5123,6 | 3724,8 | 750,8 | 1398,8 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика»

на 2021 год по итогам 9 месяцев 2021 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 117 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году муниципальной программой предусмотрено 5 123,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5 123,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2021 заключены контракты и договора  на сумму 750,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств запланированных на 2021 год составило 3 724,8 тыс. рублей или 72,7%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Жуковском сельском поселении»;

подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика»»;

подпрограмма 3 – «Взносы в АСМО».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2021 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением  Администрации Жуковского сельского поселения от 28.12.2020 № 107 (в редакции распоряжение № 17 от 24.05.2021г «О внесении изменения в распоряжение Администрации Жуковского сельского поселения «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2021 год»).

На реализацию подпрограммы 1 в 2021 году местным бюджетом предусмотрено 79,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 27,4 тыс. рублей или 34,7%.

Не освоено 51,6 тыс. рублей, в том числе:

21,6 тыс. рублей - планируется произвести оплату по заключенным контрактам во втором полугодии;

30,0 тыс.рублей - планируется заключить контракты во 2 полугодие 2021 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты:

– заключен договор на опубликование информационных материалов в районной газете «Светоч»;

- заключен договор на размещение на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения нормативных правовых актов и  информационных материалов;

- заключен муниципальный контракт на проведение предрейсового медицинского освидетельствования водителя.

На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году местным бюджетом предусмотрено 5 024,6 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 3 677,4 тыс. рублей или 73,2%.

Не освоено 1 347,2 тыс. рублей, в том числе:

8,3 тыс. рублей – расходы на уплату налогов, сборов и платежей;

902,5 тыс. рублей – выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

436,4 тыс.рублей - расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Жуковского сельского поселения.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты:

- своевременно производится выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

- заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления

На реализацию подпрограммы 3 в 2021 году местным бюджетом предусмотрено 20,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 20,0 тыс. рублей или 100,0%.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты:

- произведена выплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ростовской области.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.