РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2021 года                       № 27                        ст. Жуковская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Жуковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

по результатам за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения»  Администрация Жуковского сельского поселения:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 109, за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на специалиста по правовой и кадровой работе Администрации Жуковского сельского поселения.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения                                                   Н.С. Лавренова

### Приложение

к постановлению Администрации

Жуковского сельского поселения

от 25.02.2021 № 27

Отчет

о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №109, за 2020 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №109, ответственным исполнителем муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Жуковского сельского поселения и их проектов;

повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям;

снижение коррупциогенных  факторов;

реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную и антиэкстремистскую пропаганду среди населения;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления.

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения детей и молодежи.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Жуковском сельском поселении» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» выполнено.

Приведение нормативных правовых актов Жуковского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством  и законодательством Ростовской области, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий.

- Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Жуковского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений» выполнено.

- Проведено общее собрание работников Администрации Жуковского сельского поселения, направленное на профилактику коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы

- Ведется подраздел официального сайта, посвященный противодействию коррупции, выступающий дополнительным инструментом правового просвещения муниципальных служащих.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Жуковском сельском поселении» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено.

- Основное мероприятие 2.2. «Организационно-технические мероприятия» выполнено.

В целях профилактики этнического экстремизма, терроризма и гармонизации межэтнических отношений в Жуковском сельском поселении:

реализован план мероприятий на 2019-2021 годы по реализации на территории Жуковского сельского поселения Дубовского района Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года

Ежемесячно специалистом по правовой, кадровой работе и архивному делу Администрации Жуковского сельского поселения отчитывается о состоянии работы по регулированию межэтнических отношений в рамках реализации Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ.

Проводятся тематические беседы, направленные на соблюдение правовых норм и этических правил совместного проживания лиц различной национальности:

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, отрицательно повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 26.12.2019 № 84 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  составил 1,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям.

Показатель 1 «Доля  участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение общественного порядка (от общего количества участвующих)»  – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2 «Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия» – плановое значение – 2 мероприятий, фактическое значение – 2 мероприятий.

Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции» – плановое значение – 1 человек, фактическое значение – 1 человек.

Показатель 1.2. «Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления» - плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2.1 «Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия» – плановое значение – 6 единиц, фактическое значение – 6 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2020 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0 (100,0/100,0);

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0 (2/2);

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0 (1/1);

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0 (да/да);

Степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,0 (6/6).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 ((1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/5), что характеризует надлежащий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (4/4), что характеризует надлежащий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1,0 (1,0/1,0).

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы находится на надлежащем уровне.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы находится на надлежащем уровне.

- Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Жуковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции» | Администрация Жуковского сельского поселения | 2020 | 2020 | 2020 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Жуковского сельского поселения по противодействию коррупции | Реализуется План противодействия коррупции в Жуковском сельском поселении на 2020 – 2021 годы | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Жуковского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений» | Администрация Жуковского сельского поселения | 2020 | 2020 | 2020 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Жуковского сельского поселения по противодействию коррупции | На официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» распространялась информация о деятельности органов местного самоуправления Жуковского сельского поселения в сфере противодействия коррупции размещалась регулярно |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Жуковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Администрация Жуковского сельского поселения | 2020 | 2020 | 2020 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения граждан, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Реализуется план мероприятий на 2019-2021 годы по реализации на территории Жуковского сельского поселения Дубовского района Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года |  |
| 2.2 | Основное мероприятие .2.2. «Организационно-технические мероприятия» | Администрация Жуковского сельского поселения | 2020 | 2020 | 2020 | обеспечение безопасности объектов и граждан, координация действий органов исполнительной власти по защите населения от действий террористического характера | В учреждении разработан план мероприятий по предотвращению террористических актов, организована его реализация |  |

- Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»   за  2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Жуковском сельском поселении» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 - совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Жуковского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Жуковском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 организационно-технические мероприятия | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение общественного порядка (от общего количества участвующих) | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Показатель 2. Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Жуковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции | человек | 2 | 1 | 1 | - |
| 4 | Показатель 1.2. Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления | Да/нет | да | да | да |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Жуковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 2.1. Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | единиц | 5 | 5 | 5 | - |

- Таблица 4

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |

- Таблица 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период 2020 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Жуковском сельском поселении» | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В.. | Х | Х | Х | Финансирования не требуется |  |  |  | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. - Совершенствование организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер и повышение уровня межведомственного взаимодействия | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В.. | разработан и реализуется план противодействия коррупции в Жуковском сельском поселении на 2020-2021 годы | 15.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В.. | приведение нормативных правовых актов Жуковского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ростовской области, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий. Проведена антикоррупционная экспертиза проектов НПА Администрации Жуковского сельского поселения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В.. | формирование эффективной государственной политики на территории Жуковского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирования не требуется |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Жуковского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В.. | Проведено общее собрание работников Администрации Жуковского сельского поселения, направленное на профилактику коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирования не требуется |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1: Принятие нормативно-правовых актов Администрации Жуковского сельского поселения в сфере профилактики коррупционных правонарушений | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В.. | Замечания и уточнения проектов НПА Администрации Жуковского сельского поселения отсутствуют | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирования не требуется |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Жуковском сельском поселении» | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В.. | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1 Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Жуковского сельского поселения, направленной на предупреждение экстремистской и террористической деятельности, повышение бдительности | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В.. Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета. | Антитеррористическая и антиэкстремистская пропаганда среди населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организационно-технические мероприятия | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В.. | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий аппарата и органов Администрации Жуковского сельского поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирования не требуется |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.1 Размещение на сайте Администрации Жуковского сельского поселения материалов антитеррористического характера, материалов по разъяснению правил поведения и действий населения при угрозе или возникновению чрезвычайной ситуации | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В.. | На официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация и материалы антитеррористического характера, материалы по разъяснению правил поведения и действий населения при угрозе или возникновению чрезвычайной ситуации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирования не требуется |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2: Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и проявлений терроризма и экстремизма | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В.. | На официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация по профилактики социально-негативных явлений и проявлений терроризма и экстремизма | X | 31.12.2020 | X | Х | Х | Х | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по правовой и кадровой работе Алексеева Т.В. | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |