РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

__ февраля 2020 года                       №__                         ст. Жуковская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Жуковского сельского поселения» по результатам за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения»  Администрация Жуковского сельского поселения:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 110, за 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением распоряжением оставляю за собой.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения                                   Н.С. Лавренова

### Приложение

к распоряжению Администрации

Жуковского сельского поселения

от __.02.2020 №__

Отчет

о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №110, за 2019 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №110 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Жуковского сельского поселения.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Жуковского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»  (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем муниципальной программы в 2019 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

уличное освещение населенных пунктов Жуковского сельского поселения;

ремонт сетей уличного освещения в х. Харсеев, ст. Жуковской;

мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения (приобретены и установлены элементы спортивной  площадки, лавочки, урны, дооснащена детская площадка в ст. Жуковская, в х. Овчинников установлены лавочки, урны);

изготовлена техническая документация на проверку достоверности определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ по объекту «Распределительные газопроводы» в х. Харсеев,  х. Овчинников.

Выполнение комплекса работ по организации уличного освещения населенных пунктов Жуковского сельского поселения и организации мероприятий по расширению зоны отдыха на территории поселения позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Жуковского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Жуковского сельского поселения» выполнено.

Реализуются мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Жуковского сельского поселения.

- В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий.

- Основное мероприятие 2.1. «Строительство и реконструкция объектов газификации» выполнено.

- Изготовлена техническая документация на проверку достоверности определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ по объекту «Распределительные газопроводы» в х. Харсеев,  х. Овчинников.

Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия по благоустройству территории Жуковского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха)» выполнено.

Приобретены элементы спортивной площадки, лавочки, урны, элементы детский игровой площадки.

Приобретены стройматериалы для установки и оснащения спортивной площадки, детской площадки.

Проведены работы по благоустройству ст. Подгоренской, х. Харсеев, ст. Жуковской.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году составил 3 828,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3 828,6 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 27.12.2018 № 60 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  составил 3 828,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3 828,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3 828,6 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
       1 733,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 733,1 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям.

Показатель 1.1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц сельского поселения» – плановое значение – 65,7 процентов, фактическое значение – 65,7 процентов.

Показатель 2.1 «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы»  – плановое значение – 1,0 единица, фактическое значение – 2,0 единица.

Показатель 2.2 «Процент привлечения организаций к работам по благоустройству» – плановое значение – 85 процент, фактическое значение – 85 процент.

Показатель 2.3 «Доля благоустроенной территории (посадка, со-держание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади» – плановое значение – 100 процент, фактическое значение – 100 процент.

Показатель 2.4 «Доля очистки территорий от несанкционированных свалок» – плановое значение – 100 процент, фактическое значение – 100 процент.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2019 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 2.1 равна 2,0;

Степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 2.4 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,2, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,2, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,2.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,2/1,0 = 1,2, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,2 х 0,5 + 1,2 х 0,3 + 1,2 х 0,2 = 1,2, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

- .

- Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Жуковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения | 2019 | 2019 | 2019 | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Жуковского сельского поселения | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Жуковского сельского поселения выполнены в запланированном объеме | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.2. «Строительство и ре-конструкция объектов газификации» | Администрация Жуковского сельского поселения | 2019 | 2019 | 2019 | повышение удовлетворенности населения Жуковского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | изготовлена техническая документация на проверку достоверности определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ по объекту «Распределительные газопроводы» в х. Харсеев, х. Овчинников | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по благоустройству территории Жуковского сельского поселения (содержание улиц, парка, проведены работы по благоустройству ст. Подгоренская, х. Харсеев, ст. Жуковская) | Администрация Жуковского сельского поселения | 2019 | 2019 | 2019 | создание условий для работы и отдыха жителей Жуковского сельского поселения | приобретены элементы спортивной площадки, дооснащена детская площадка, приобретены и установлены урны, лавочки в Жуковском сельском поселении, приобретены стройматериалы для установки и оснащения спортивной площадки, детской площадки. | - |

- Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Жуковского сельского поселения»   за  2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» | Всего | 3 828,6 | 3 828,6 | 1733,1 |
|  | местный бюджет | 3 828,6 | 3 828,6 | 1733,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» | Всего | 204,6 | 204,6 | 185,9 |
|  | местный бюджет | 204,6 | 204,6 | 185,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов» | Всего | 204,6 | 204,6 | 185,9 |
|  | местный бюджет | 204,6 | 204,6 | 185,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения» | Всего | 3624,0 | 3624,0 | 1547,2 |
|  | местный бюджет | 3624,0 | 3624,0 | 1547,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Строительство и ре-конструкция объектов газификации» | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия по благоустройству территории Жуковского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха)» | Всего | 3524,0 | 3524,0 | 1447,2 |
|  | местный бюджет | 3524,0 | 3524,0 | 1447,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Жуковского сельского поселения | процентов | 65,7 | 65,7 | 65,7 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы | единиц | 1,0 | 2,0 | 1,0 | - |
| 2.2. | Показатель 2.2. Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | процентов | 85 | 85 | 85 | - |
| 2.3. | Показатель 2.3. Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.4. | Показатель 2.4. Доля очистки территорий от несанкционированных свалок | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

- Таблица 4

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

- Таблица 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения»  отчетный период 2019 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 3828,6 | 3828,6 | 1733,1 | 1733,1 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Жуковского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Прасолова Л.Д. | Выполнены работы по договору от 28.01.2019 г №61220300513 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 204,6 | 204,6 | 185,9 | 185,9 | 0,0 |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение муниципальных контрактов | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Прасолова Л.Д. | Заключены договор от 28.01.2019 г №61220300513 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону») | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Жуковского сельского поселения» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 3624,0 | 3624,0 | 1547,2 | 1547,2 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.6. «Строительство и реконструкция объектов газификации» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Прасолова Л.Д. | Выполнены работы по изготовлению технической документации х. Овчинников, х. Харсеев по договорам от 14.02.2019 г №1242-ПИР/19, №1243-ПИР/19, (ЗАО «Аксинья) по договорам от 20.05.2019 г. №0050-ПИР/2019, №0051-ПИР/2019, (ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Заключение муниципальных контрактов | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Прасолова Л.Д. | Выполнены работы по изготовлению технической документации х. Овчинников, х. Харсеев по договорам от 14.02.2019 г №1242-ПИР/19, №1243-ПИР/19, (ЗАО «Аксинья) по договорам от 20.05.2019 г. №0050-ПИР/2019, №0051-ПИР/2019, (ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий») | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по благоустройству территории Жуковского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха) | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Прасолова Л.Д. | Текущий ремонт уличного освещения, приобретение стройматериалов, проведение противоклещевых и дератизационных работ, услуги по санитарной обрезке сухих и аварийных деревьев, установка элементов спортивной площадки, урн, лавочек, дооснащение детской площадки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3524,0 | 3524,0 | 1447,2 | 1447,2 | 0,0 |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Оборудование места и установка спортивной площадки | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Прасолова Л.Д. | Заключены контракты на текущий ремонт уличного освещения, приобретение стройматериалов, проведение противоклещевых и дератизационных работ, услуги по санитарной обрезке сухих и аварийных деревьев, установка элементов спортивной площадки, урн, лавочек, дооснащение детской площадки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 3828,6 | 3828,6 | 1733,1 | 1733,1 | 0,0 |