РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

__ февраля 2020 года                       №__                          ст. Жуковская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Жуковского сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по результатам за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения»  Администрация Жуковского сельского поселения:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 111, за 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения                                   Н.С. Лавренова

### Приложение

к распоряжению Администрации

Жуковского сельского поселения

от __.02.2020 №__

Отчет

о реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г №111 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи:

- снижение количества пожаров;

- охват населения системой оповещения;

-количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.

- по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Жуковского сельского поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения 
и территории Жуковского сельского поселения решены задачи по поддержанию постоянной готовности и дооснащению современной техникой и оборудованием органов местного самоуправления.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по поддержанию в постоянной готовности и модернизации системы оповещения населения Жуковского сельского поселения.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Жуковского сельского поселения решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

По подпрограмме 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Основное мероприятие 1.1. «Проведение профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности посредством дооснащения оборудованием, снаряжением, улучшением материально-технической базы».

В рамках основного мероприятия 1.1. приобретены огнетушители, пожарные гидранты, произведена перезарядка огнетушителей, установлены пожарные оповещатели многодетным семьям,  произведено страхование членов ДПД.

Основное мероприятие 1.2. «Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения».

В 2019 году произведен ремонт системы автоматической противопожарной сигнализации.

Основное мероприятие 1.3. «Проведение противопожарных мероприятий».

В рамках выполнения основного мероприятия специалистами Администрации на информационных стендах вывешиваются памятки и постановления Администрации, проводятся беседы с местным населением.

Основное мероприятие 1.4. «Поддержание в готовности системы оповещения населения Жуковского сельского поселения».

В 2019 году в связи с оптимизацией расходов по основному мероприятию 1.4. реализация данного мероприятия осуществлена без финансового обеспечения.

Отсутствие новых закупок на состояние готовности сил и средств не повлияло в связи с тем, что нормативный срок эксплуатации имеющейся на оснащении техники, оборудования и снаряжения не истек.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

расширение профилактической работы по предупреждению пожаров, проводимой специалистами Администрации в зонах своей ответственности уменьшило число пострадавших в пожарах;

организация профилактической работы специалистами Администрации с населением о поведении на водных объектах.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году составил 68,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 68,9 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Жуковского сельского поселения от 27.12.2018 № 60 «О бюджете Жуковского сельского поселения Дубовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  составил 68,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 68,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 68,9 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 68,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 68,8 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 4 показателей, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям.

Показатель 1 «Количество людей,  которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях»  – плановое значение – не менее 5 единиц, фактическое значение – 0 единиц.

Показатель 2 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» – плановое значение – не менее 5 единиц (беседы), фактическое значение – 5 единиц (беседы).

Показатель 1.1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях, учреждениях культуры» – плановое значение – не менее 5 единиц (беседы), фактическое значение – 5 единиц (беседы).

Показатель 1.2 «Охват населения оповещаемого системой оповещения» – плановое значение – 1025 человек, 95,2 процентов, фактическое значение – 1025 человек, 95,2 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки 
эффективности муниципальной программы в 2018 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 0;

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,8/1,0 = 0,8, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,8 х 0,5 + 0,8 х 0,3 + 0,8 х 0,2 = 0,8, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

- Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1.1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности посредством дооснащения оборудованием, снаряжением, улучшением материально-технической базы | Администрация Жуковского сельского поселения | 2019 | 2019 | 2019 | мотивация добровольных противопожарных дружин при тушении пожаров и спасении людей на пожарах, улучшение материально-технической базы | добровольные противопожарные подразделения активно участвуют при тушении пожаров, проведено страхование членов ДПД, приобретены огнетушители, пожарные гидранты, произведена перезарядка огнетушителей |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 1.2. Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения | 2019 | 2019 | 2019 | обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций | произведен ремонт системы автоматической противопожарной сигнализации | - |
| 3. |  | Основное мероприятие 1.3. Проведение противопожарных мероприятий | Администрация Жуковского сельского поселения | 2019 | 2019 | 2019 | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в здании Администрации Жуковского сельского поселения | специалистами Администрации на информационных стендах вывешиваются памятки и постановления Администрации, проводятся беседы с местным населением | - |
| 4. |  | Основное мероприятие 1.4. Поддержание в готовности системы оповещения населения Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения | 2019 | 2019 | 2019 | обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций | Поддержание в готовности системы оповещения населения Жуковского сельского поселения | - |

- Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и  внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 68,9 | 68,9 | 68,8 |
|  | местный бюджет | 68,9 | 68,9 | 68,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 68,9 | 68,9 | 68,8 |
|  | местный бюджет | 68,9 | 68,9 | 68,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Проведение профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности посредством дооснащения оборудованием, снаряжением, улучшением материально-технической базы» | Всего | 34,6 | 34,6 | 34,5 |
|  | местный бюджет | 34,6 | 34,6 | 34,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения» | Всего | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
|  | местный бюджет | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. «Проведение противопожарных мероприятий» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. «Поддержание в готовности системы оповещения населения Жуковского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Показатель 1 «Количество людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | 0 | 5 | 0 | - |
| - 2 | Показатель 2 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» | единиц (лекций и бесед) | 5 | 5 | 5 | - |
| Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Показатель 1.1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях, учреждениях культуры» | единиц (лекций и бесед) | 5 | 5 | 5 | - |
| - 1.2 | Показатель 1.2. «Охват населения оповещаемого системой оповещения» | человек | 1025 | 1025 | 1025 | - |
|  |  | - процентов | - 95,2 | - 95,2 | - 95,2 | - |

- Таблица 4

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании государственных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

- Таблица 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  отчетный период 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Х | Х | Х | 68,9 | 68,9 | 68,8 | 68,8 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Проведение профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности посредством дооснащения оборудованием, снаряжением, улучшением материально-технической базы» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Выполнены работы по договору от 18.03.2019 г №45 (ВДПО Зимовниковского р-на РО), 18.03.2019 г №46 (ВДПО Зимовниковского р-на РО), от 26.03.2019 № 1901583000382 (САО «ВКС»), № 42/188 от 25.07.2019 г. («ВДПО») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 34,6 | 34,6 | 34,5 | 34,5 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | произведен ремонт системы автоматической противопожарной сигнализации по договору № 72/19 от 26.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Проведение противопожарных мероприятий | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | На информационных стендах Администрации поселения вывешиваются памятки и постановления Администрации, проводятся беседы с местным населением. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Поддержание в готовности системы оповещения населения Жуковского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е. | Поддержание в готовности системы оповещения населения Жуковского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Заключение муниципальных контрактов | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е., Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета Прасолова Л.Д. | Заключение контрактов на приобретение огнетушителей, оповещателей, пожарных гидрантов, перезарядку огнетушителей, ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, страхование ДПД. | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е.. | Х | Х | Х | 68,9 | 68,9 | 68,8 | 68,8 | 0,0 |