####  ПРОЕКТ

####  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

#### АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«\_\_» октября 2021 года № \_\_ ст. Жуковская

Об утверждении отчета об исполнении

муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года

 В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г. № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры», утвержденной постановлением администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018г. №107 по итогам работы на 01.10.2021 год, согласно приложения 1 к настоящему приложению.

 2. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018г. №108 по итогам работы на 01.10.2021 год, согласно приложения 2 к настоящему приложению.

 3. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018г. №110 по итогам работы на 01.10.2021 год, согласно приложения 3 к настоящему приложению.

4. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018г. № 111 по итогам работы на 01.10.2021 год, согласно приложения 4 к настоящему приложению.

5. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы"Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018г. №113 по итогам работы на 01.10.2021 год, согласно приложения 5к настоящему приложению.

6. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Муниципальная политика», утвержденной постановлением администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018г. №117 по итогам работы на 01.10.2021 год, согласно приложения 6 к настоящему приложению.

7. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 г. №116 по итогам работы на 01.10.2021 год, согласно приложения 7 к настоящему приложению.

8. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Жуковском сельском поселении» утвержденной постановлением администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 115 по итогам работы на 01.10.2021 год, согласно приложения 8 к настоящему приложению.

9. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Содействие занятости населения в Жуковском сельском поселении», утвержденной постановлением администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 г. №112 по итогам работы на 01.10.2021 год, согласно приложения 9 к настоящему приложению.

10. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Энергоэффективность» утвержденной постановлением администрации Жуковского сельского поселения от 18.12.2018 № 114 по итогам работы на 01.10.2021 год, согласно приложения 10 к настоящему приложению.

11. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» утвержденной постановлением администрации Жуковского сельского поселения от 03.12.2018 № 109 по итогам работы на 01.10.2021 год, согласно приложения 11 к настоящему приложению.

12. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением администрации Жуковского сельского поселения от 01.11.2019 № 94 по итогам работы на 01.10.2021 год, согласно приложения 12 к настоящему приложению.

13. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утвержденной постановлением администрации Жуковского сельского поселения от 01.11.2019 № 93 по итогам работы на 01.10.2021 год, согласно приложения 13 к настоящему приложению.

14. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Жуковского сельского поселения.

Начальник сектора экономики и финансов

Администрации Жуковского сельского поселения О.А. Мамецкая

Постановление вносит:

Сектор экономики и финансов

Тел. 8(86377)57158

Приложение № 1

к Постановлению

«Об утверждении отчета

об исполнении муниципальных

программ на 01.10.2021 года»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

по состоянию на 01.10.2021 года

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнований на 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения Жуковского сельского поселения (Субсидии бюджетным учреждениям) | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 1176,0 | 882,0 |  |
| 2 | Мероприятия по содержанию помещений учреждения культуры (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) |  |  | 450,0 | 240,5 |  |
|  | ИТОГО:  |  |  | 1626,0 | 1122,5 |  |
|  |  |  | Областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет района  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджетпоселения  | 1626,0 | 1122,5 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники  |  |  |  |

Приложение № 2

к Постановлению

«Об утверждении отчета об исполнении

муниципальных

программ на 01.10.2021 года»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»

по состоянию на 01.10.2021 года

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнований на 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий |
| 1. | Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих (Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет, гражданам осуществляющим деятельность в органах местного самоуправления) | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 78,0 | 56,4 |  |
|  | ИТОГО:  |  |  | 78,0 | 56,4 |  |
|  |  |  | Областной бюджет  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджетпоселения  | 78,0 | 56,4 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники  |  |  |  |

Приложение № 3

к Постановлению

«Об утверждении отчета об исполнении

муниципальных целевых

программ на 01.10.2021 года»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Жуковского сельского поселения» по состоянию на 01.10.2021 года

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнований на 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий |
| 1. | Оплата коммунальных услуг по уличному освещению и благоустройству Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 360,0 | 259,6 |  |
| 2. | Профилактические мероприятия территории населенных пунктов (дератизация, противоклещевая обработка) | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 22,0 | 14,3 |  |
| 3. | Расходы бюджета поселения на содержание газового оборудования населенных пунктов Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 18,0 | 14,3 |  |
| 4. | Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 468,4 | 0,0 |  |
| 5. | Прочие расходы бюджета поселения по благоустройству | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 3218,2 | 1122,2 |  |
|  | ИТОГО:  |  |  | 4086,6 | 1410,4 |  |
|  |  |  | Областной бюджет  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджетпоселения  | 4086,6 | 1410,4 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники  |  |  |  |

Приложение №4

к Постановлению

«Об утверждении отчета об исполнении

муниципальных

 программ на 01.10.2021 года»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по состоянию на 01.10.2021 года

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнований на 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий |
| 1. | Расходы на профилактические мероприятия по предупреждению пожаров | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 66,0 | 44,1 |  |
|  | ИТОГО:  |  |  | 66,0 | 44,1 |  |
|  |  |  | Областной бюджет  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджетпоселения  | 66,0 | 44,1 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники  |  |  |  |

Приложение №5

к Постановлению

«Об утверждении отчета об исполнении

муниципальных

программ на 01.10.2021 года"

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"Развитие транспортной системы" по состоянию на 01.10.2021 года

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнований на 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий |
| 1. | Расходы на ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | Администрация Жуковского сельского поселения | Бюджет района  | 232,1 | 64,9 |  |
|  | ИТОГО:  |  |  | 232,1 | 64,9 |  |
|  |  |  | Областной бюджет  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района  | 232,1 | 64,9 |  |
|  |  |  | Бюджетпоселения  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники  |  |  |  |

Приложение №6

к Постановлению

«Об утверждении отчета об исполнении

муниципальных

программ на 01.10.2021 года»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Муниципальная политика» по состоянию на 01.10.2021 года

 тыс. руб

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнований на 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий |
| 1. | Размещение на Официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов  | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 15,6 | 10,4 |  |
| 2 | Официальная публикация нормативно-правовых актов  | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 10,0 | 5,0 |  |
| 3 | Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 23,4 | 12,0 |  |
| 4 | Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 30,0 | 0,0 |  |
| 5 | Проведение мероприятий по сбору и обобщению информации для осуществления независимой оценки качества оказания услуг | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 3701,9 | 2799,4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнований на 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 1093,3 | 648,6 |  |
| 8 | Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 229,4 | 229,4 |  |
| 9 | Расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 |  |
|  | ИТОГО:  |  |  | 5123,6 | 3724,8 |  |
|  |  |  | Областной бюджет  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджетпоселения  | 5123,6 | 3724,8 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники  |  |  |  |

Приложение №7

к Постановлению

«Об утверждении отчета об исполнении

муниципальных

программ на 01.10.2021 года»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по состоянию на 01.10.2021 года

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнований на 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий |
| 1. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО:  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджетпоселения  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники  |  |  |  |

Приложение №8

к Постановлению

«Об утверждении отчета об исполнении

муниципальных

программ на 01.10.2021 года»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Жуковском сельском поселении» по состоянию на 01.10.2021 года

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнований на 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий |
| 1. | Расходы на услуги по оценке и управлению имуществом | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 142,4 | 39,3 |  |
|  | ИТОГО:  |  |  | 142,4 | 39,3 |  |
|  |  |  | Областной бюджет  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района  | 142,4 | 39,3 |  |
|  |  |  | Бюджетпоселения  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники  |  |  |  |

Приложение №9

к Постановлению

«Об утверждении отчета об исполнении

муниципальных

программ на 01.10.2021 года»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Содействие занятости населения в Жуковском сельском поселении» по состоянию на 01.10.2021 года

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнований на 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий |
| 1. | Содействие занятости населения | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 400,0 | 366,4 |  |
|  | ИТОГО:  |  |  | 400,0 | 366,4 |  |
|  |  |  | Областной бюджет  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджетпоселения  | 400,0 | 366,4 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники  |  |  |  |

Приложение № 10

к Постановлению

«Об утверждении отчета об исполнении

муниципальных

программ на 01.10.2021 года»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ»

по состоянию на 01.10.2021 года

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнований на 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий |
| 1. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 2,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО:  |  |  | 2,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет района  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджетпоселения  | 2,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники  |  |  |  |

Приложение № 11

к Постановлению

«Об утверждении отчета об исполнении

муниципальных

программ на 01.10.2021 года»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ»

по состоянию на 01.10.2021 года

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнований на 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий |
| 1. | - повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействие терроризму и экстремизму | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 1,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО:  |  |  | 1,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет района  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджетпоселения  | 1,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники  |  |  |  |

Приложение № 12

к Постановлению

«Об утверждении отчета

об исполнении муниципальных

программ на 01.10.2021 года»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

по состоянию на 01.10.2021 года

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнований на 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий |
| 1. | Расходы на укрепление материально-технической базы Жуковского сельского поселения для занятия спортом | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет | 220,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО:  |  |  | 220,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет района  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджетпоселения  | 220,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники  |  |  |  |

Приложение № 13

к Постановлению

«Об утверждении отчета

об исполнении муниципальных

программ на 01.10.2021 года»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

по состоянию на 01.10.2021 года

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнований на 2021 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий |
| 1. | Расходы на разработку проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | Администрация Жуковского сельского поселения | Местный бюджет, областной бюджет | 2500,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО:  |  |  | 2500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет  | 2412,5 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет района  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджетпоселения  | 87,5 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники  |  |  |  |