Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Жуковского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.03.2022 № 5 ст. Жуковская

О внесение изменений в распоряжение Администрации Жуковского сельского поселения №52 от 29.12.2021г. «Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год»

В соответствии с постановления Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского сельского поселения», постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 01.03.2022 № 33 «О внесении изменений в постановление №111 от 03.12.2018 г. Администрации Жуковского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»:

1. Приложение 1 к распоряжению Администрации Жуковского сельского поселения №52 от 29.12.2021 г. «План реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня размещения на официальном сайте Жуковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству Черненкову Е.Е.

Глава Администрации

Жуковского сельского поселения С.С. Герасименко

Приложение

к распоряжению Администрации

Жуковского сельского поселения

от 01.03.2022 №5

План

реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия | Ответственный   исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) | | | | | | |
| всего | областной  бюджет | | местный бюджет | | внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | |
| 1 | **Подпрограмма 1«Пожарная безопасность»** | Администрация Жуковского сельского поселения |  | X | 520,8 | 457,6 | | 63,2 | | X | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Меры по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территорий от сухой растительности. | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | обеспечение противопожарной защиты населенных пунктов, объектов | 2022 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Обучение населения мерам пожарной безопасности | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | увеличение количества населения обученного правилам пожарной безопасности | 2022 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4 | Основное мероприятие 1.3  Создание добровольной пожарной дружины, оснащение ее средствами пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители и т. д.). Стимулирование участия населения в социально значимых работах по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | улучшение оперативной возможности пожарных частей по тушению пожаров | 2022 | 6,0 | 0,0 | | 6,0 | | 0,0 | |
| 5 | Основное мероприятие 1.4.«Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы ДПД» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | уменьшение количества пожаров | 2022 | 20,0 | 0,0 | | 20,0 | | 0,0 | |
| 6 | Мероприятие 1.4.1.  Приобретение первичных средств пожарной безопасности | 2022 | 20,0 | 0,0 | | 20,0 | | 0,0 | |
| 7 | Основное  мероприятие 1.5  Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) |  | 2022 | 6,0 | 0,0 | | 6,0 | | 0,0 | |
| 8 | Основное  мероприятие 1.6  Противопожарная обработка здания Администрации Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) |  | 2022 | 19,0 | 0,0 | | 19,0 | | 0,0 | |
| 9 | Основное  мероприятие 1.7  Приобретение пожарного оборудования на базе легкового автомобиля | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) |  | 2022 | 474,8 | 457,6 | | 17,2 | | 0,0 | |
| 8 | **Подпрограмма 2**  **«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»** | Администрация Жуковского сельского поселения |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 9 | Основное мероприятие «Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения» | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Жуковского сельского поселения | 2022 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 10 | Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | обеспечение безопасности людей | 2022 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 11 | **Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»** |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 12 | Основное мероприятие 3.1  Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения при чрезвычайных происшествиях на воде | 2022 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 13 | Основное  мероприятие 3.2  Количество лекций и бесед, проведенных с населением Жуковского сельского поселения | Администрация Жуковского сельского поселения (специалист по жилищно-коммунальному хозяйству) | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения при чрезвычайных происшествиях на воде | 2022 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 14 | |  | | --- | | Итого по муниципальной  программе | | Х | Х | 2022 | 525,8 | | 457,6 | | 68,2 | | Х |